## 整合意願查詢列表_(4)
年度計畫編號	單位	計畫名稱	重疊案件編號	重疊案件單位	重疊範圍資訊	施工日期	參與意願	參與附加條件	行政區	計畫範圍	計畫範圍資訊	總長度	原定施工日期	整合日期	意願	銑鋪單位
IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日			桃園區	永安路至經國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日			桃園區	慈文路至莊敬路	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600066	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日			桃園區	復興路至三民路	1. 行政區:桃園區,施工路段:民族路,起點位置:復興路,迄點位置:三民路,路段寬度:15.00,路段長度:900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	900.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600071	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600091	台灣自來水股份有限公司第二區管理處（工務課）	1. 行政區:桃園區,施工路段:建新街、樹仁二街、大原路、榮華街64巷、榮華街44巷、大智路、興邦路、建國東路,起點位置:國道二號與建新街路口,迄點位置:山鶯路與建國東路路口,路段寬度:1.60,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2017年1月1日─2017年12月31日			龜山區	萬壽路至新北交界	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路,起點位置:萬壽路,迄點位置:新北交界,路段寬度:15.00,路段長度:1649.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1649.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600148	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	1. 行政區:龜山區,施工路段:中興路１００巷、中興路、中興路９０巷、明興街１１３巷、明興街,起點位置:中興路１００巷,迄點位置:明興街,路段寬度:0.70,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年6月30日
			IPP10600208	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路將軍巷及山鶯路130巷,起點位置:山鶯路將軍巷,迄點位置:山鶯路130巷,路段寬度:5.00,路段長度:430.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日			桃園區	經國路至富國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1900.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600073	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600251	桃園市政府水務局雨水下水道科	1. 行政區:八德區,施工路段:廣興路,起點位置:新興路,迄點位置:中正路,路段寬度:3.50,路段長度:1930.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	2018年5月1日─2019年8月31日			八德區	建國路至豐德路	1. 行政區:八德區,施工路段:桃51中正路,起點位置:建國路,迄點位置:豐德路,路段寬度:13.00,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600074	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600372	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:豐田路,迄點位置:介壽路,路段寬度:15.00,路段長度:627.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			八德區	建德路至介壽路二段	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:建德路,迄點位置:介壽路二段,路段寬度:45.00,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日
IPP10600076	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600298	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:慈光路,迄點位置:公園路,路段寬度:1.20,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月30日─2018年8月30日			大溪區	公園路~埔頂一街	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:公園路,迄點位置:埔頂一街,路段寬度:12.00,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	700.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日
			IPP10600399	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:慈光街,起點位置:埔頂路一段口,迄點位置:介壽路口,路段寬度:5.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600084	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600305	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮區南豐路,起點位置:平鎮區中豐路路口,迄點位置:往平鎮工業一路路口,路段寬度:0.80,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年3月30日			平鎮區	工業一路至中豐路山頂段	1. 行政區:平鎮區,施工路段:南豐路,起點位置:工業一路,迄點位置:中豐路山頂段,路段寬度:22.00,路段長度:600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	600.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600090	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600239	桃園市政府水務局雨水下水道科	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍東路,起點位置:中山東路,迄點位置:榮民南路,路段寬度:4.00,路段長度:715.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年12月31日			中壢區	崁頂路至榮民南路	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路,起點位置:崁頂路,迄點位置:榮民南路,路段寬度:15.00,路段長度:650.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	650.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600269	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路三段230巷至龍文街，,起點位置:中山東路三段230巷,迄點位置:龍文街,路段寬度:10.00,路段長度:850.00,年度_預定工期起:104,年度_預定工期迄:107	2015年10月1日─2018年3月15日
			IPP10600307	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區中山東路,起點位置:中壢區崁頂路,迄點位置:中壢區榮民南路路口,路段寬度:0.80,路段長度:4000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月24日
IPP10600100	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600294	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:興中街,起點位置:興福街,迄點位置:興中街１００巷,路段寬度:1.20,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年6月1日─2018年10月30日			蘆竹區	大竹路至大興路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大竹路,迄點位置:大興路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600299	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:上興路７７巷,迄點位置:大興路,路段寬度:1.20,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月30日─2018年10月30日
			IPP10600380	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興路,起點位置:中興路,迄點位置:大興十一街,路段寬度:15.00,路段長度:1213.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600381	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大興路,迄點位置:興中街,路段寬度:15.00,路段長度:360.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600102	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	六福路至八德二路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福一路,起點位置:六福路,迄點位置:八德二路,路段寬度:10.00,路段長度:4636.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	4636.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600106	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600154	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	1. 行政區:新屋區,施工路段:新湖路(桃107線)、國校路等,起點位置:桃107線與106線交叉處,迄點位置:國校路與桃106線交叉處,路段寬度:0.60,路段長度:3766.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月15日			新屋區	桃104(東福路一段)至新竹邊界	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃107(新湖路),起點位置:桃104(東福路一段),迄點位置:新竹邊界,路段寬度:6.00,路段長度:2570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2570.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600261	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區中正路、富聯路口,起點位置:楊梅區中正路、富聯路口,迄點位置:楊梅區中正路、富聯路口,路段寬度:1.50,路段長度:3.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年5月31日
IPP10600392	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600128	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:起自南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口，終至南山路二段，,起點位置:南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口,迄點位置:南山路二段,路段寬度:42.00,路段長度:42.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			蘆竹區	台4線至長興路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一、二段,起點位置:台4線,迄點位置:長興路二段,路段寬度:25.00,路段長度:2850.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2850.00	2017年1月1日─2017年12月31日
			IPP10600267	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一段,起點位置:長榮路,迄點位置:仁愛路一段,路段寬度:0.40,路段長度:680.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:蘆竹區,施工路段:仁愛路一段,起點位置:南山路一段,迄點位置:五福路,路段寬度:0.40,路段長度:205.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月29日─2019年9月29日
			IPP10600288	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	1. 行政區:龜山區,施工路段:頂湖路,起點位置:頂湖六街,迄點位置:縣道105,路段寬度:17.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龜山區,施工路段:桃11,起點位置:忠義路二段,迄點位置:新興街,路段寬度:6.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600113	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600153	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	1. 行政區:中壢區,施工路段:中豐北路,起點位置:113線15K+250,迄點位置:113線15K+262,路段寬度:3.60,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年5月1日─2018年11月30日			楊梅區	民族路5段8號至快速路5段	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃102(電研路),起點位置:民族路5段8號,迄點位置:快速路5段,路段寬度:16.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600393	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600174	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	1. 行政區:大溪區,施工路段:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,起點位置:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,迄點位置:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,路段寬度:5.00,路段長度:2.50,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年5月31日			大溪區	信義路至康裝路	1. 行政區:大溪區,施工路段:中華路,起點位置:信義路,迄點位置:康裝路,路段寬度:12.00,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1800.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600082	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600218	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮區育達路,起點位置:義民路,迄點位置:育達路179巷,路段寬度:7.00,路段長度:584.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日			平鎮區	中正路至延平路二段	1. 行政區:平鎮區,施工路段:義民路,起點位置:中正路,迄點位置:延平路二段,路段寬度:15.00,路段長度:728.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	728.00	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600304	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢、平鎮義民路,起點位置:中壢區元化路,迄點位置:平鎮區延平路路口,路段寬度:0.80,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月3日─2018年1月20日
IPP10600395	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600265	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:平鎮區,施工路段:延平路二段,起點位置:環南路二段,迄點位置:育英路,路段寬度:1.20,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日			平鎮區	育英路至環南路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:延平路二段,起點位置:育英路,迄點位置:環南路,路段寬度:25.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	750.00	2017年1月1日─2017年12月31日
			IPP10600304	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢、平鎮義民路,起點位置:中壢區元化路,迄點位置:平鎮區延平路路口,路段寬度:0.80,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月3日─2018年1月20日
IPP10600067	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龜山區	長壽路至光華路一段	1. 行政區:龜山區,施工路段:忠義路一段,起點位置:長壽路,迄點位置:光華路一段,路段寬度:30.00,路段長度:3451.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3451.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600068	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	文化一路至華亞一路	1. 行政區:龜山區,施工路段:復興三路,起點位置:文化一路,迄點位置:華亞一路,路段寬度:20.00,路段長度:2204.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2204.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600069	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	湖山街至大同路1450巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:大同路,起點位置:湖山街,迄點位置:大同路1450巷,路段寬度:6.00,路段長度:2861.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2861.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600070	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	萬壽路至龜山橋	1. 行政區:龜山區,施工路段:自強西路,起點位置:萬壽路,迄點位置:龜山橋,路段寬度:15.00,路段長度:1020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600075	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							八德區	中正路至仁德一路	1. 行政區:八德區,施工路段:建國路,起點位置:中正路,迄點位置:仁德一路,路段寬度:12.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	750.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600077	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大溪區	0K+580至2K+600	1. 行政區:大溪區,施工路段:桃59慈康路,起點位置:0K+580,迄點位置:2K+600,路段寬度:10.00,路段長度:2020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600078	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大溪區	介壽路二段至大鶯路	1. 行政區:大溪區,施工路段:桃54瑞德街,起點位置:介壽路二段,迄點位置:大鶯路,路段寬度:8.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600080	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龍潭區	大昌路一段至7K+000.0	1. 行政區:龍潭區,施工路段:縣道113甲福龍路,起點位置:大昌路一段,迄點位置:7K+000.0,路段寬度:8.00,路段長度:2533.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2533.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600083	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							平鎮區	平東路至台66下	1. 行政區:平鎮區,施工路段:金陵路五段,起點位置:平東路,迄點位置:台66下,路段寬度:12.00,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600085	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	榮民路至新中北路	1. 行政區:中壢區,施工路段:興仁路一、二段,起點位置:榮民路,迄點位置:新中北路,路段寬度:14.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600086	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	崁頂路至環中東路	1. 行政區:中壢區,施工路段:新中北路,起點位置:崁頂路,迄點位置:環中東路,路段寬度:15.00,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600088	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	高鐵南路至環西路	1. 行政區:中壢區,施工路段:中正路(縣112),起點位置:高鐵南路,迄點位置:環西路,路段寬度:20.00,路段長度:3500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600089	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	龍慈路至中山東路	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍興路,起點位置:龍慈路,迄點位置:中山東路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600092	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	信義路至台61	1. 行政區:觀音區,施工路段:中興路,起點位置:信義路,迄點位置:台61,路段寬度:13.00,路段長度:740.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	740.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600094	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	海口里漁港路至沙崙里保安宮廟前	1. 行政區:大園區,施工路段:桃24,起點位置:海口里漁港路,迄點位置:沙崙里保安宮廟前,路段寬度:8.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600095	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							大園區	潮音路一段至台61	1. 行政區:大園區,施工路段:桃33潮音一路,起點位置:潮音路一段,迄點位置:台61,路段寬度:10.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600096	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							大園區	大觀路至許厝港路口	1. 行政區:大園區,施工路段:桃31-1潮音路一段,起點位置:大觀路,迄點位置:許厝港路口,路段寬度:8.00,路段長度:2020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600097	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	國際路二段至沙崙國小前	1. 行政區:大園區,施工路段:桃25,起點位置:國際路二段,迄點位置:沙崙國小前,路段寬度:9.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600098	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	沙崙里海巡署二三大隊至沙崙里四鄰	1. 行政區:大園區,施工路段:桃22,起點位置:沙崙里海巡署二三大隊,迄點位置:沙崙里四鄰,路段寬度:8.00,路段長度:2250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2250.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600101	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							蘆竹區	中正北路至南竹路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:蘆興南路,起點位置:中正北路,迄點位置:南竹路二段,路段寬度:12.00,路段長度:1545.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1545.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600103	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							蘆竹區	大新路至縣110甲	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:新生路,起點位置:大新路,迄點位置:縣110甲,路段寬度:20.00,路段長度:2520.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2520.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600104	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							蘆竹區	東溪路至南山路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長安路二段,起點位置:東溪路,迄點位置:南山路二段,路段寬度:18.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	750.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600108	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	桃104(東福路三段)至台61	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃103(蚵間路),起點位置:桃104(東福路三段),迄點位置:台61,路段寬度:8.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	550.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600109	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	三民路至觀音邊界	1. 行政區:新屋區,施工路段:縣115(中華路),起點位置:三民路,迄點位置:觀音邊界,路段寬度:15.00,路段長度:3220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3220.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600111	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路至中山西路	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃93-1(田中路),起點位置:東興路,迄點位置:中山西路,路段寬度:6.00,路段長度:1450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1450.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600114	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							楊梅區	校前路至龍潭交界	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃67老莊路,起點位置:校前路,迄點位置:龍潭交界,路段寬度:12.00,路段長度:3967.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3967.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600115	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							楊梅區	OK+000~2K+100	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃79梅高路,起點位置:OK+000,迄點位置:2K+100,路段寬度:15.00,路段長度:2100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2100.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600388	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	5K+500至中觀路	1. 行政區:觀音區,施工路段:大湖路(桃97),起點位置:5K+500,迄點位置:中觀路,路段寬度:10.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600389	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	領航南路四段至大新路	1. 行政區:大園區,施工路段:五青路(桃42線),起點位置:領航南路四段,迄點位置:大新路,路段寬度:12.00,路段長度:2540.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2540.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600390	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路二段至中山西路二段	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃91(保安一路),起點位置:東興路二段,迄點位置:中山西路二段,路段寬度:6.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600391	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路二段至中山西路三段	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃95(永平路),起點位置:東興路二段,迄點位置:中山西路三段,路段寬度:6.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600394	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	新生路至大觀路二段	1. 行政區:觀音區,施工路段:四維路,起點位置:新生路,迄點位置:大觀路二段,路段寬度:17.00,路段長度:350.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	350.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600396	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龜山區	華亞三路至新北交界處	1. 行政區:龜山區,施工路段:文化一路,起點位置:華亞三路,迄點位置:新北交界處,路段寬度:32.00,路段長度:2206.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2206.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600397	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							平鎮區	莊敬段至南豐路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:113縣道山頂段,起點位置:莊敬段,迄點位置:南豐路,路段寬度:23.00,路段長度:781.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	781.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600091	台灣自來水股份有限公司第二區管理處（工務課）	桃園區國道二號至山鶯路送水管線工程	IPP10600071	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路,起點位置:萬壽路,迄點位置:新北交界,路段寬度:15.00,路段長度:1649.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	建新街、樹仁二街、大原路、榮華街64巷、榮華街44巷、大智路、興邦路、建國東路，埋設∮1200㎜DIP總長度約2,200公尺。	1. 行政區:桃園區,施工路段:建新街、樹仁二街、大原路、榮華街64巷、榮華街44巷、大智路、興邦路、建國東路,起點位置:國道二號與建新街路口,迄點位置:山鶯路與建國東路路口,路段寬度:1.60,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
			IPP10600250	桃園市政府水務局雨水下水道科	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃鶯路,起點位置:樹仁三街,迄點位置:大智路,路段寬度:4.00,路段長度:182.70,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	2018年4月1日─2019年3月31日
IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	桃園區中正路等巷弄汰換管線工程	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			八德區、桃園區、蘆竹區	桃園區中正路、龍華二街、春日路610巷、民富九街、吉安街、大同西路44巷、秀山路91巷、桃鶯路、八德區和平路、蘆竹區長興路71巷、南崁路二段402巷、南崁路二段228巷16弄	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	6116.00	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600373	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:建國路,起點位置:介壽路,迄點位置:同和路,路段寬度:8.00,路段長度:493.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600313	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:同德六街,迄點位置:同德六街,路段寬度:50.00,路段長度:50.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600322	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃鶯路,起點位置:建國路,迄點位置:桃鶯路87巷,路段寬度:15.00,路段長度:207.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600165	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第2-1標	IPP10600178	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、福國北街,起點位置:漢中路,迄點位置:廣隆街178巷,路段寬度:1.20,路段長度:3311.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月20日			桃園區	永安路與慈文路口處為起始點，沿永安路往南佈設至三民路口後，再沿三民路向西佈設至建國路口後，再沿建國路向西佈設至漢中路，再沿漢中路向南佈設至漢中路與德壽街口	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.50,路段長度:1158.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:三民路、建國路、漢中路,起點位置:永安路,迄點位置:漢中路108巷,路段寬度:1.20,路段長度:2108.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	3338.00	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600212	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:三民路三段,迄點位置:力行路,路段寬度:20.00,路段長度:930.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600319	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:力行路,起點位置:正光路,迄點位置:中正三街,路段寬度:15.00,路段長度:639.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600324	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:永安路800號,路段寬度:15.00,路段長度:243.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600178	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第2-4標(主次幹管延伸標)	IPP10600164	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路、三民路,起點位置:慈文路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.00,路段長度:1493.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日			八德區、桃園區	漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、桃智路、大智路等	1. 行政區:桃園區,施工路段:漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、福國北街,起點位置:漢中路,迄點位置:廣隆街178巷,路段寬度:1.20,路段長度:3311.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	7541.00	2017年9月1日─2019年9月20日
			IPP10600165	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.50,路段長度:1158.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:三民路、建國路、漢中路,起點位置:永安路,迄點位置:漢中路108巷,路段寬度:1.20,路段長度:2108.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600371	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:廣福路,起點位置:福國北街,迄點位置:廣福路451巷,路段寬度:8.00,路段長度:628.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	桃園區民生路等巷弄汰換管線工程	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	桃園區大興西路、民生路、中正路	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	5495.00	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600183	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:慈文路,起點位置:中正路,迄點位置:慈文路200巷,路段寬度:10.00,路段長度:120.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600324	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:永安路800號,路段寬度:15.00,路段長度:243.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600205	欣桃天然氣股份有限公司	桃園區縣府路低壓管線汰換工程	IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日			桃園區	縣府路(中山路-縣府路262號-縣府路3號)	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:中山路,迄點位置:縣府路262號至縣府路3號,路段寬度:12.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	550.00	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600334	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:縣府路274號,迄點位置:縣府路294巷,路段寬度:8.00,路段長度:75.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600335	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路294巷,起點位置:縣府路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:130.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第1-2A標	IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	莊敬路、經國路、南平路	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2541.00	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600164	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路、三民路,起點位置:慈文路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.00,路段長度:1493.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600164	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第1-2B標	IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日			桃園區	經國路往南佈設至經國路與慈文路口處，順沿慈文路往民生路向南佈設至民光東路口，由路口往東穿越東門溪後沿小檜溪暨埔子自辦市地重劃區3-3號道路佈設至三民路口	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路、三民路,起點位置:慈文路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.00,路段長度:1493.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	1686.00	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600178	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、福國北街,起點位置:漢中路,迄點位置:廣隆街178巷,路段寬度:1.20,路段長度:3311.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月20日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
IPP10600313	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日			桃園區	桃園區中正路	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:同德六街,迄點位置:同德六街,路段寬度:50.00,路段長度:50.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	50.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
IPP10600314	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600319	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:力行路,起點位置:正光路,迄點位置:中正三街,路段寬度:15.00,路段長度:639.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			桃園區	桃園區正光路	1. 行政區:桃園區,施工路段:正光路,起點位置:力行路,迄點位置:慈文路,路段寬度:15.00,路段長度:446.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	446.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	大興西路(永安路~中正路)配電設備遷移工程	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	永安路至經國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1700.00	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600324	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:永安路800號,路段寬度:15.00,路段長度:243.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水分支管網暨用戶接管工程-第1-5C標	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	大興西路以南、永安路以東、中正路以西、慈文路以北；二為大興西路以南、經國路民生路以西、中正路以南、三民路以北	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	36251.00	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600164	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路、三民路,起點位置:慈文路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.00,路段長度:1493.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600202	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:北埔路與正康一街,起點位置:中正路與(正康一街100號),迄點位置:北埔路20號與(正康一街154號),路段寬度:9.00,路段長度:450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600209	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:民光路,起點位置:中正路,迄點位置:正康二街,路段寬度:9.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水用戶接管工程-第1-5B標(5BH、5DH、5EH)	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	北至莊二街、南至大興西路、西至寶慶路、東至經國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	5000.00	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600313	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:同德六街,迄點位置:同德六街,路段寬度:50.00,路段長度:50.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第2-3標	IPP10600071	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路,起點位置:萬壽路,迄點位置:新北交界,路段寬度:15.00,路段長度:1649.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區、龜山區	中正路以東；南崁溪/桃林鐵路以西；北至三民路二段路；南至台灣鐵路/萬壽路二段附近	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	19256.00	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600178	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、福國北街,起點位置:漢中路,迄點位置:廣隆街178巷,路段寬度:1.20,路段長度:3311.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月20日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600207	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:龜山區,施工路段:頂興路,起點位置:萬壽路二段,迄點位置:頂興路32巷,路段寬度:7.00,路段長度:520.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600211	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃一街,起點位置:桃一街52號,迄點位置:自強路,路段寬度:5.00,路段長度:180.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600271	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:三民路一段,起點位置:三民路一段114號,迄點位置:三民路一段與鎮撫街口,路段寬度:0.60,路段長度:166.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年6月30日
			IPP10600317	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:鎮撫街,起點位置:自強路,迄點位置:三民路,路段寬度:8.00,路段長度:239.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600325	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:廣文路,迄點位置:中正路123巷,路段寬度:8.00,路段長度:163.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600326	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路62巷,起點位置:民生路62巷,迄點位置:中正路48巷,路段寬度:8.00,路段長度:44.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600328	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:成功路一段,起點位置:中正路,迄點位置:民生路,路段寬度:15.00,路段長度:15.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃園區莊敬路(經國路至富國路)地下化工程	IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	桃園區莊敬路(經國路至富國路)	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1800.00	2018年5月30日─2018年10月30日
			IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水管線工程-第2-2標	IPP10600066	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:民族路,起點位置:復興路,迄點位置:三民路,路段寬度:15.00,路段長度:900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	慈文路以南、中正路以西、長壽街以北、正光路以東	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	24880.00	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600146	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:桃園區,施工路段:自忠五街至忠三街止,起點位置:忠五街,迄點位置:忠三街,路段寬度:7.00,路段長度:34.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600165	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.50,路段長度:1158.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:三民路、建國路、漢中路,起點位置:永安路,迄點位置:漢中路108巷,路段寬度:1.20,路段長度:2108.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600203	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:北埔路,起點位置:中正路,迄點位置:北埔路176號,路段寬度:9.00,路段長度:200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600335	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路294巷,起點位置:縣府路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:130.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600205	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:中山路,迄點位置:縣府路262號至縣府路3號,路段寬度:12.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600206	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:中山北路,迄點位置:縣府路13號-民安路,路段寬度:12.00,路段長度:600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600212	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:三民路三段,迄點位置:力行路,路段寬度:20.00,路段長度:930.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600319	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:力行路,起點位置:正光路,迄點位置:中正三街,路段寬度:15.00,路段長度:639.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600334	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:縣府路274號,迄點位置:縣府路294巷,路段寬度:8.00,路段長度:75.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600250	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市桃園區桃鶯路(樹仁三街至大智路)雨水下水道工程	IPP10600091	台灣自來水股份有限公司第二區管理處（工務課）	1. 行政區:桃園區,施工路段:建新街、樹仁二街、大原路、榮華街64巷、榮華街44巷、大智路、興邦路、建國東路,起點位置:國道二號與建新街路口,迄點位置:山鶯路與建國東路路口,路段寬度:1.60,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2017年1月1日─2017年12月31日			桃園區	桃鶯路(樹仁三街至大智路)	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃鶯路,起點位置:樹仁三街,迄點位置:大智路,路段寬度:4.00,路段長度:182.70,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	182.70	2018年4月1日─2019年3月31日
IPP10600322	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日			桃園區	桃園區桃鶯路	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃鶯路,起點位置:建國路,迄點位置:桃鶯路87巷,路段寬度:15.00,路段長度:207.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	207.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600323	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:建國東路,起點位置:桃鶯路,迄點位置:興隆路,路段寬度:8.00,路段長度:214.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600324	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600165	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.50,路段長度:1158.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:三民路、建國路、漢中路,起點位置:永安路,迄點位置:漢中路108巷,路段寬度:1.20,路段長度:2108.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日			桃園區	桃園區永安路	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:永安路800號,路段寬度:15.00,路段長度:243.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	243.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
IPP10600325	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日			桃園區	桃園區民生路	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:廣文路,迄點位置:中正路123巷,路段寬度:8.00,路段長度:163.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	163.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600326	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:民生路62巷,起點位置:民生路62巷,迄點位置:中正路48巷,路段寬度:8.00,路段長度:44.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600328	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:成功路一段,起點位置:中正路,迄點位置:民生路,路段寬度:15.00,路段長度:15.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600327	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	桃園區莊敬路	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	229.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日
IPP10600332	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			桃園區	桃園區大興西路一段	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	132.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600335	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600205	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:中山路,迄點位置:縣府路262號至縣府路3號,路段寬度:12.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日			桃園區	桃園區縣府路294巷	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路294巷,起點位置:縣府路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:130.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	130.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600334	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:縣府路,起點位置:縣府路274號,迄點位置:縣府路294巷,路段寬度:8.00,路段長度:75.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600319	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600165	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:大興西路,迄點位置:三民路,路段寬度:1.50,路段長度:1158.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:三民路、建國路、漢中路,起點位置:永安路,迄點位置:漢中路108巷,路段寬度:1.20,路段長度:2108.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月26日			桃園區	桃園區力行路	1. 行政區:桃園區,施工路段:力行路,起點位置:正光路,迄點位置:中正三街,路段寬度:15.00,路段長度:639.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	639.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600212	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:永安路,起點位置:三民路三段,迄點位置:力行路,路段寬度:20.00,路段長度:930.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
			IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日
			IPP10600314	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:正光路,起點位置:力行路,迄點位置:慈文路,路段寬度:15.00,路段長度:446.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600373	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日			八德區	八德區建國路	1. 行政區:八德區,施工路段:建國路,起點位置:介壽路,迄點位置:同和路,路段寬度:8.00,路段長度:493.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	493.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600374	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:同和路,起點位置:建國路,迄點位置:文昌街69巷,路段寬度:15.00,路段長度:243.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600371	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600178	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:漢中路為起始點，行經漢中路、德壽街、介壽路、力行街、桃德路、福國北街,起點位置:漢中路,迄點位置:廣隆街178巷,路段寬度:1.20,路段長度:3311.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月20日			八德區	八德區廣福路	1. 行政區:八德區,施工路段:廣福路,起點位置:福國北街,迄點位置:廣福路451巷,路段寬度:8.00,路段長度:628.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	628.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600400	桃園市政府大溪區公所	自強街道路改善工程	IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日			大溪區	自強街(介壽路口至自強街83巷口)	1. 行政區:大溪區,施工路段:自強街,起點位置:介壽路口,迄點位置:自強街83巷口,路段寬度:5.00,路段長度:370.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	370.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600398	桃園市政府大溪區公所	埔頂街道路改善工程	IPP10600399	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:慈光街,起點位置:埔頂路一段口,迄點位置:介壽路口,路段寬度:5.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日			大溪區	仁和路一段與埔頂街口至慈光街與埔頂街口。	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔頂街,起點位置:仁和路一段與埔頂街口,迄點位置:埔頂街與慈光街口,路段寬度:8.00,路段長度:410.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	410.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600399	桃園市政府大溪區公所	慈光街道路改善工程	IPP10600076	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:公園路,迄點位置:埔頂一街,路段寬度:12.00,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			大溪區	慈光街(埔頂路一段口至介壽路口)	1. 行政區:大溪區,施工路段:慈光街,起點位置:埔頂路一段口,迄點位置:介壽路口,路段寬度:5.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年5月1日─2018年5月31日
			IPP10600298	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:慈光路,迄點位置:公園路,路段寬度:1.20,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月30日─2018年8月30日
			IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日
			IPP10600398	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔頂街,起點位置:仁和路一段與埔頂街口,迄點位置:埔頂街與慈光街口,路段寬度:8.00,路段長度:410.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600386	欣達環工股份有限公司	促進民間參與桃園市埔頂計畫區 污水下水道系統之興建、移轉、 營運(BOT)計畫	IPP10600074	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:建德路,迄點位置:介壽路二段,路段寬度:45.00,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			大溪區	本計畫之規劃範圍包括大溪(埔頂地區)都市計畫，及員樹林地區(包含三元、員林、光明里)、國防大學中正嶺校區及瑞源里之五大社區(夢想家、萊茵城堡、名家貴族、情趣大亨、至善新村)	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	3654.00	2017年8月1日─2018年12月31日
			IPP10600076	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:公園路,迄點位置:埔頂一街,路段寬度:12.00,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日
			IPP10600372	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:豐田路,迄點位置:介壽路,路段寬度:15.00,路段長度:627.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600399	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:慈光街,起點位置:埔頂路一段口,迄點位置:介壽路口,路段寬度:5.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日
			IPP10600400	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:自強街,起點位置:介壽路口,迄點位置:自強街83巷口,路段寬度:5.00,路段長度:370.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600293	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市蘆竹區大興十街地下化工程	IPP10600382	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興十一街,起點位置:大興路,迄點位置:大新三街,路段寬度:15.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			蘆竹區	大興十街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興十街,起點位置:大興路18號,迄點位置:大興路93號,路段寬度:1.20,路段長度:450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	450.00	2018年6月1日─2018年10月30日
IPP10600380	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600100	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大竹路,迄點位置:大興路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			蘆竹區	蘆竹區大興路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興路,起點位置:中興路,迄點位置:大興十一街,路段寬度:15.00,路段長度:1213.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1213.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600381	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大興路,迄點位置:興中街,路段寬度:15.00,路段長度:360.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600382	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興十一街,起點位置:大興路,迄點位置:大新三街,路段寬度:15.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600382	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600293	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興十街,起點位置:大興路18號,迄點位置:大興路93號,路段寬度:1.20,路段長度:450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年6月1日─2018年10月30日			蘆竹區	蘆竹區大興十一街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興十一街,起點位置:大興路,迄點位置:大新三街,路段寬度:15.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	400.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600380	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興路,起點位置:中興路,迄點位置:大興十一街,路段寬度:15.00,路段長度:1213.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600231	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	六福路379巷	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路379巷,起點位置:六福路,迄點位置:六福路,路段寬度:4.00,路段長度:340.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	340.00	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600229	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	長興路一段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長興路一段,起點位置:六福路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:340.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	340.00	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600102	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福一路,起點位置:六福路,迄點位置:八德二路,路段寬度:10.00,路段長度:4636.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			蘆竹區	六福路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	570.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600229	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長興路一段,起點位置:六福路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:340.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600231	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路379巷,起點位置:六福路,迄點位置:六福路,路段寬度:4.00,路段長度:340.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600232	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:歐楓街,起點位置:六福路,迄點位置:歐楓街全段,路段寬度:8.00,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600232	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	歐楓街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:歐楓街,起點位置:六福路,迄點位置:歐楓街全段,路段寬度:8.00,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	250.00	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600121	桃園市政府新建工程處土木工程科	桃園市平鎮區南豐路(工業五路至中興路)道路踏寬工程	IPP10600309	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮南豐路,起點位置:從平鎮工業五路至,迄點位置:平鎮中興路路口,路段寬度:0.80,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年11月30日			平鎮區	東起南豐路及工業五路路口往西至中興路止，其中工業區100公尺，農業區450公尺，合計550公尺	1. 行政區:平鎮區,施工路段:東起南豐路及工業五路路口往西至中興路止，其中工業區100公尺，農業區450公尺,起點位置:東起南豐路及工業五路路口,迄點位置:中興路,路段寬度:8.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	550.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600122	桃園市政府新建工程處土木工程科	新竹科學工業園區龍潭基地東向聯外道路工程	IPP10600312	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:龍潭區,施工路段:平鎮聖亭路永光路路口,起點位置:平鎮聖亭路永光路路口,迄點位置:龍潭龍園一路,路段寬度:0.80,路段長度:231.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月29日			龍潭區	西起自龍潭基地龍園一路，往東連接至聖亭路止。長度991m，寬度15m	1. 行政區:龍潭區,施工路段:西起自龍潭基地龍園一路，往東連接至聖亭路止,起點位置:龍潭基地龍園一路,迄點位置:聖亭路,路段寬度:15.00,路段長度:991.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	991.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600123	桃園市政府新建工程處土木工程科	龍慈路延伸至台66線道路新闢工程	IPP10600310	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢龍慈路,起點位置:中壢龍慈路龍岡路路口至,迄點位置:平鎮快速道路66橋下,路段寬度:0.80,路段長度:200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年4月1日─2018年5月5日			平鎮區	起點延續龍慈路終點往西南方向前進，之後路線於台66線與桃72線交叉路口西北方約200公尺處與台66線平面側車道平交以為本方案之終點。	1. 行政區:平鎮區,施工路段:起點延續龍慈路終點往西南方向前進，之後路線於台66線與桃72線交叉路口西北方約200公尺處與台66線,起點位置:龍慈路終點往西南方向前進,迄點位置:台66線平面側車道平交以為本方案之終點,路段寬度:30.00,路段長度:2310.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2310.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600336	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍慈路,起點位置:龍岡路,迄點位置:龍慈路635巷,路段寬度:15.00,路段長度:278.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600267	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水分支管網暨用戶接管工程-第1-3E標	IPP10600385	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南竹路一段,起點位置:南平街,迄點位置:桃園街,路段寬度:8.00,路段長度:111.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			蘆竹區	南崁溪以東、桃林鐵路以西、長榮路南、中山高速公路以北	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一段,起點位置:長榮路,迄點位置:仁愛路一段,路段寬度:0.40,路段長度:680.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:蘆竹區,施工路段:仁愛路一段,起點位置:南山路一段,迄點位置:五福路,路段寬度:0.40,路段長度:205.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	22041.00	2017年9月29日─2019年9月29日
			IPP10600392	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一、二段,起點位置:台4線,迄點位置:長興路二段,路段寬度:25.00,路段長度:2850.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600295	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	長安~桃機	IPP10600128	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:起自南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口，終至南山路二段，,起點位置:南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口,迄點位置:南山路二段,路段寬度:42.00,路段長度:42.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			蘆竹區	南工路一段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南工路一段,起點位置:義美食品生活廠區,迄點位置:南崁路二段,路段寬度:17.00,路段長度:350.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	350.00	2018年6月1日─2018年12月31日
IPP10600128	桃園市政府新建工程處土木工程科	台31北延(台4-桃3)道路新闢工程	IPP10600295	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南工路一段,起點位置:義美食品生活廠區,迄點位置:南崁路二段,路段寬度:17.00,路段長度:350.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年6月1日─2018年12月31日			蘆竹區	起自南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口，終至南山路二段，	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:起自南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口，終至南山路二段，,起點位置:南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口,迄點位置:南山路二段,路段寬度:42.00,路段長度:42.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1350.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600392	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一、二段,起點位置:台4線,迄點位置:長興路二段,路段寬度:25.00,路段長度:2850.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600153	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	中壢服務所106年度分區計量管網計畫工程（2）	IPP10600113	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃102(電研路),起點位置:民族路5段8號,迄點位置:快速路5段,路段寬度:16.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年1月1日			中壢區、楊梅區	中壢區	1. 行政區:中壢區,施工路段:中豐北路,起點位置:113線15K+250,迄點位置:113線15K+262,路段寬度:3.60,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	95.00	2018年5月1日─2018年11月30日
			IPP10600181	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區普義路,起點位置:中山東路一段,迄點位置:中華路二段,路段寬度:15.00,路段長度:685.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600221	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	中壢服務所107年度分區計量管網計畫工程	IPP10600306	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區中正路從環西路至高鐵南路止,起點位置:環西路,迄點位置:高鐵南路路口一帶,路段寬度:0.80,路段長度:80.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年4月3日─2018年4月20日			中壢區、平鎮區、觀音區	中壢區	1. 行政區:平鎮區,施工路段:民族路雙連三段與6巷巷口,起點位置:縣114 17K+400雙側,迄點位置:縣114 17K+412雙側,路段寬度:14.00,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	97.00	2018年6月1日─2018年12月31日
IPP10600225	欣桃天然氣股份有限公司	楊梅區新興街(中興路~新興街115巷)低壓管線汰換工程	IPP10600226	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:楊梅區,施工路段:新興街115巷,文化街,起點位置:新興街,迄點位置:中興路,路段寬度:3.00,路段長度:300.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日			楊梅區	楊梅區新興街(中興路~新興街115巷)	1. 行政區:楊梅區,施工路段:新興街,起點位置:中興路,迄點位置:新興街115巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	150.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600246	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600247	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長春路,起點位置:吉林路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:420.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	吉林路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路,起點位置:仁愛路一段,迄點位置:中山路,路段寬度:15.00,路段長度:880.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	880.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600276	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路173巷全段,起點位置:吉林路173巷口,迄點位置:吉林路,路段寬度:8.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600278	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路132巷全段,起點位置:吉林路,迄點位置:長壽路7巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月30日
IPP10600247	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600246	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路,起點位置:仁愛路一段,迄點位置:中山路,路段寬度:15.00,路段長度:880.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	長春路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長春路,起點位置:吉林路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:420.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	420.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600248	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長壽三街,起點位置:長春路,迄點位置:中山路43巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600277	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路156巷及長壽路7巷全段,起點位置:吉林路156巷,迄點位置:長壽路,路段寬度:8.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月30日
IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第四期)	IPP10600236	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路125巷及巷內,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:170.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	中山路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年9月1日─2018年11月30日
			IPP10600237	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:五福六路,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:175.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600238	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路106巷,起點位置:五福六路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600246	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路,起點位置:仁愛路一段,迄點位置:中山路,路段寬度:15.00,路段長度:880.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600247	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長春路,起點位置:吉林路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:420.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600248	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600247	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長春路,起點位置:吉林路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:420.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	長壽三街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長壽三街,起點位置:長春路,迄點位置:中山路43巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	150.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600249	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路43巷,起點位置:中山路,迄點位置:中山路43巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600234	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600235	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:福祿一街,起點位置:五福一路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	福祿一街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:福祿一街及福祿五街,起點位置:五福一路,迄點位置:福祿一街,路段寬度:12.00,路段長度:650.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	650.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600236	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路125巷及巷內,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:170.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600237	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:五福六路,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:175.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600236	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期	IPP10600234	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:福祿一街及福祿五街,起點位置:五福一路,迄點位置:福祿一街,路段寬度:12.00,路段長度:650.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	中山路125巷	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路125巷及巷內,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:170.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	170.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月30日
IPP10600237	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600234	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:福祿一街及福祿五街,起點位置:五福一路,迄點位置:福祿一街,路段寬度:12.00,路段長度:650.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	五福六路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:五福六路,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:175.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	175.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600238	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路106巷,起點位置:五福六路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月30日
IPP10600238	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600237	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:五福六路,起點位置:福祿一街,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:175.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	中山路103巷	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路106巷,起點位置:五福六路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	100.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600279	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:中山路全段,起點位置:南祥路中山路,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月30日
IPP10600278	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第三期)	IPP10600246	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路,起點位置:仁愛路一段,迄點位置:中山路,路段寬度:15.00,路段長度:880.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日			蘆竹區	吉林路132巷	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路132巷全段,起點位置:吉林路,迄點位置:長壽路7巷,路段寬度:8.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	150.00	2018年2月1日─2018年3月31日
			IPP10600277	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:吉林路156巷及長壽路7巷全段,起點位置:吉林路156巷,迄點位置:長壽路,路段寬度:8.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日
IPP10600117	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處第二客戶網路中心	中華電信107年度中繼光纜建設工程	IPP10600361	桃園市政府警察局	1. 行政區:平鎮區,施工路段:金陵路,起點位置:振平街,迄點位置:環南路三段,路段寬度:15.00,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			平鎮區	金陵路二段、環中東路三段	1. 行政區:平鎮區,施工路段:金陵路二段、環中東路三段,起點位置:金陵路二段,迄點位置:德育路二段,路段寬度:2.00,路段長度:1100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1100.00	2018年7月1日─2018年10月31日
			IPP10600364	桃園市政府警察局	1. 行政區:平鎮區,施工路段:環南路三段,起點位置:金陵路,迄點位置:自忠二街,路段寬度:15.00,路段長度:265.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600405	桃園市龜山區公所	龜山區下湖街等二處道路路面改善工程	IPP10600196	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	1. 行政區:龜山區,施工路段:龜山區下湖街161巷,起點位置:龜山區下湖街161巷,迄點位置:龜山區下湖街161巷,路段寬度:0.70,路段長度:600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年6月30日			龜山區	下湖街、下湖街161巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:下湖街,起點位置:忠義路口,迄點位置:下湖街161巷,路段寬度:6.00,路段長度:1739.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龜山區,施工路段:下湖街161巷,起點位置:下湖街,迄點位置:下湖街161巷83號,路段寬度:6.00,路段長度:80.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107	1819.00	2017年12月1日─2018年6月1日
IPP10600204	桃園市政府水務局雨水下水道科	中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程	IPP10600337	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:中園路,起點位置:南園二路,迄點位置:中華路,路段寬度:15.00,路段長度:803.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			中壢區	中華路二段、忠義路、忠信路及中華路二段189巷	1. 行政區:中壢區,施工路段:中華路二段,起點位置:中華二段189巷,迄點位置:黃屋莊溪,路段寬度:3.50,路段長度:415.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:中壢區,施工路段:中華路二段189巷及忠信路,起點位置:中華路189巷67號,迄點位置:忠義路,路段寬度:3.50,路段長度:174.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；.....	819.00	2018年1月1日─2019年4月30日
IPP10600359	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600129	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處第一客戶網路中心	1. 行政區:大溪區,施工路段:永昌路,起點位置:員林路與永昌路口,迄點位置:永昌路與南興路口,路段寬度:0.80,路段長度:1100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年8月1日─2018年9月30日			大溪區	大溪區永昌路	1. 行政區:大溪區,施工路段:永昌路,起點位置:員林路,迄點位置:桃64,路段寬度:15.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600315	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600333	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:幸福路,迄點位置:有恆街,路段寬度:15.00,路段長度:379.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			桃園區	桃園區幸福街	1. 行政區:桃園區,施工路段:幸福街,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:15.00,路段長度:415.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	415.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600270	桃園市政府新建工程處土木工程科	桃49-1線(中興路)第三期道路拓寬工程	IPP10600268	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:中壢區,施工路段:合圳北路二段,起點位置:內定十三街,迄點位置:合圳北路二段473巷,路段寬度:1.20,路段長度:160.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日			大園區	中壢段:中壢區合圳北路-大園區內定十二街，道路拓寬治30公尺，全長約1150公尺。大園段:大園區內定十二街-大園區中正東路三段，道路拓寬治30公尺，全長約1450公尺	1. 行政區:大園區,施工路段:中壢段:中壢區合圳北路-大園區內定十二街。大園段:大園區內定十二街-大園區中正東路三段,起點位置:中壢區合圳北路,迄點位置:大園區中正東路三段,路段寬度:30.00,路段長度:1150.00,年度_預定工期起:104,年度_預定工期迄:107	1150.00	2015年12月1日─2018年4月15日
IPP10600363	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600280	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:平鎮區,施工路段:興安路,起點位置:中庸路,迄點位置:中庸路１０巷,路段寬度:1.20,路段長度:40.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年4月10日─2018年9月25日			平鎮區	平鎮區中庸路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:中庸路,起點位置:中豐路,迄點位置:中庸路123號,路段寬度:15.00,路段長度:310.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	310.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600362	桃園市政府警察局	1. 行政區:平鎮區,施工路段:中豐路南勢二段,起點位置:中庸路,迄點位置:三興路,路段寬度:15.00,路段長度:714.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600345	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600338	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:民權路,起點位置:元化路,迄點位置:環西路,路段寬度:15.00,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			中壢區	中壢區元化路	1. 行政區:中壢區,施工路段:元化路,起點位置:民權路,迄點位置:延平路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600350	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:新生路,起點位置:新生路206號前,迄點位置:新生路206號前,路段寬度:15.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600342	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600343	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山路,起點位置:大同路,迄點位置:建國路,路段寬度:15.00,路段長度:390.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			中壢區	中壢區延平路	1. 行政區:中壢區,施工路段:延平路,起點位置:延平路607巷,迄點位置:中美路,路段寬度:15.00,路段長度:610.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	610.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600344	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:中美路,起點位置:新生路,迄點位置:復興路,路段寬度:15.00,路段長度:345.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600346	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:中央西路一段,起點位置:延平路,迄點位置:新生路,路段寬度:15.00,路段長度:178.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600348	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600347	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:實踐路,起點位置:中北路,迄點位置:日新路,路段寬度:15.00,路段長度:214.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			中壢區	中壢區日新路	1. 行政區:中壢區,施工路段:日新路,起點位置:中山東路,迄點位置:實踐路,路段寬度:15.00,路段長度:326.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	326.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600349	桃園市政府警察局	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路,起點位置:中北路,迄點位置:日新路),路段寬度:15.00,路段長度:352.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600365	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600366	桃園市政府警察局	1. 行政區:龜山區,施工路段:大同路,起點位置:自強南路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:15.00,路段長度:265.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			龜山區	龜山區自強南路	1. 行政區:龜山區,施工路段:自強南路,起點位置:大同路,迄點位置:中興路,路段寬度:15.00,路段長度:900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	900.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600368	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統	IPP10600367	桃園市政府警察局	1. 行政區:龜山區,施工路段:文化三路,起點位置:文三一街,迄點位置:文二一街,路段寬度:15.00,路段長度:108.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日			龜山區	龜山區文三一街	1. 行政區:龜山區,施工路段:文三一街,起點位置:文化三路,迄點位置:文三二街,路段寬度:8.00,路段長度:310.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	310.00	2018年1月1日─2018年12月31日
			IPP10600369	桃園市政府警察局	1. 行政區:龜山區,施工路段:文三二街,起點位置:文三一街,迄點位置:復興一路,路段寬度:8.00,路段長度:410.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600408	內政部營建署下水道工程處北區分處	桃園縣楊梅地區污水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程（第三-2標）	IPP10600407	內政部營建署下水道工程處北區分處	1. 行政區:楊梅區,施工路段:永平路158號~青山三街1號,起點位置:永平路158號,迄點位置:青山三街1號,路段寬度:3.00,路段長度:57.00,年度_預定工期起:105,年度_預定工期迄:107	2016年11月1日─2018年11月30日			楊梅區	起點：青山三街1號 迄點：青山六街2號	1. 行政區:楊梅區,施工路段:青山三街、青山二街、青山五街及青山六街等街道,起點位置:青山三街1號,迄點位置:青山六街2號,路段寬度:3.00,路段長度:57.00,年度_預定工期起:105,年度_預定工期迄:107	57.00	2016年11月1日─2018年11月30日
			IPP10600409	內政部營建署下水道工程處北區分處	1. 行政區:楊梅區,施工路段:青山一街67號~青山一街281號,起點位置:青山一街67號,迄點位置:青山一街67號,路段寬度:3.00,路段長度:42.00,年度_預定工期起:105,年度_預定工期迄:107；.....	2016年11月1日─2018年11月30日
IPP10600062	桃園市政府八德區公所工務課	中華路兩側人行道鋪面改善工程							八德區	永安橋至署立桃園醫院	1. 行政區:八德區,施工路段:中華路兩側人行道鋪面改善工程,起點位置:永安橋,迄點位置:部立桃園醫院,路段寬度:21.00,路段長度:3520.00,年度_預定工期起:105,年度_預定工期迄:106	3520.00	2016年11月1日─2017年7月30日
IPP10600079	桃園市政府龍潭區公所	梅龍路道路歲修							龍潭區	德湖路至龍科路	1. 行政區:龍潭區,施工路段:梅龍路,起點位置:德湖路,迄點位置:龍科路,路段寬度:8.00,路段長度:600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	600.00	2018年3月1日─2018年3月31日
IPP10600081	桃園市政府龍潭區公所	中央街道路歲修							龍潭區	工一路至工二路	1. 行政區:龍潭區,施工路段:中央街,起點位置:工一路,迄點位置:工二路,路段寬度:8.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年3月1日─2018年3月31日
IPP10600087	桃園市政府龍潭區公所	南坑路道路歲修							龍潭區	龍新路三水段至福源路136巷	1. 行政區:龍潭區,施工路段:南坑路,起點位置:福源路136巷,迄點位置:龍新路三水段,路段寬度:6.00,路段長度:4000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	4000.00	2018年3月1日─2018年3月31日
IPP10600093	國防部通資電軍第一大隊二中隊網傳作業隊	桃園市中山路新建管道工程案							桃園區	起：中山路318號 訖：中山路376號	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃園區中山路,起點位置:中山路318號,迄點位置:中山路376號,路段寬度:0.80,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	150.00	2018年6月1日─2018年6月30日
IPP10600099	國防部通資電軍第一大隊二中隊網傳作業隊	楊梅校前路新建管道工程							楊梅區	起：校前路297號 訖：校前路305號	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃園市楊梅區校前路,起點位置:校前路297號,迄點位置:校前路305號,路段寬度:0.80,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	60.00	2018年7月1日─2018年7月30日
IPP10600116	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處第二客戶網路中心	中華電信107年度中繼光纜建設工程							中壢區	中央東路、元化路、中北路二段、金陵路二段、	1. 行政區:中壢區,施工路段:中央東路、元化路、中北路二段、金陵路二段、環中東路三段,起點位置:中央東路,迄點位置:金陵路二段,路段寬度:3.00,路段長度:2100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2100.00	2018年7月1日─2018年10月31日
IPP10600118	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大湳給水廠	桃園B0T第二期第一標三民路三段自來水管遷移工程							桃園區	桃園區三民路三段(復興路至建國路口)配合水務局推進坑臨遷改管工程 1.三民路三段與復興路口、2.三民路三段與長壽街口、3.三民路三段481巷口	1. 行政區:桃園區,施工路段:三民路三段與復興路口,起點位置:三民路三段與復興路口,迄點位置:三民路三段與復興路口,路段寬度:1.00,路段長度:10.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	30.00	2018年1月3日─2018年6月30日
IPP10600120	桃園市政府新建工程處土木工程科	觀音區忠富路(桃85號)彎道改善工程							觀音區	工程範圍起點為桃85號縣道(忠富路及忠愛路愛一巷路口)，終點止於縣道112號(中正路四段)，全長約247m	1. 行政區:觀音區,施工路段:忠富路、忠愛路愛一巷、縣道112號(中正路四段),起點位置:忠富路及忠愛路愛一巷路口,迄點位置:縣道112號(中正路四段),路段寬度:10.00,路段長度:247.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	247.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600124	桃園市政府新建工程處土木工程科	平鎮區華安里華安街道路拓寬工程							平鎮區	平東路至平東路239巷。計畫預計開闢之路寬為10公尺，開闢範圍長度約300公尺	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平東路至平東路239巷。計畫預計開闢之路寬為10公尺，開闢範圍長度約300公尺,起點位置:平東路,迄點位置:平東路239巷,路段寬度:10.00,路段長度:300.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	300.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600125	桃園市政府新建工程處土木工程科	楊梅區公九公園旁道路新建及拓寬工程							楊梅區	瑞溪路一段至梅獅路二段232巷。預計開闢之路寬為8公尺，開闢範圍長度為220公尺。	1. 行政區:楊梅區,施工路段:瑞溪路一段至梅獅路二段232巷。預計開闢之路寬為8公尺，開闢範圍長度為220公尺。,起點位置:瑞溪路一段,迄點位置:梅獅路二段232巷,路段寬度:8.00,路段長度:8.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	220.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600126	桃園市政府新建工程處土木工程科	蘆竹區開南段龍林街北上道路開通工程							蘆竹區	自龍林街至大竹路止，預計路寬6m，總長158m	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:自龍林街至大竹路止,起點位置:龍林街,迄點位置:大竹路,路段寬度:6.00,路段長度:158.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	158.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600127	桃園市政府新建工程處土木工程科	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程							桃園區	起自桃園區延平路與到2號南側路口，往南延伸至八德區和平路止。總長約1.7公里，計畫寬度為20公尺	1. 行政區:桃園區,施工路段:起自桃園區延平路與到2號南側路口，往南延伸至八德區和平路止,起點位置:桃園區延平路與到2號南側路口,迄點位置:八德區和平路,路段寬度:20.00,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1700.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600147	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	龜山服務所105年度分區計量管網計畫工程							龜山區	文化三路(文化三路81巷至復興三路)	1. 行政區:龜山區,施工路段:文化三路,起點位置:文化三路81巷,迄點位置:復興三路,路段寬度:0.70,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年6月30日
IPP10600149	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	中壢服務所106年度分區計量管網計畫工程（1）							中壢區	中壢區	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區月桃路（桃42）,起點位置:月桃路與月桃路12巷口（點狀施工）,迄點位置:月桃路與月桃路12巷口（點狀施工）,路段寬度:3.60,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	61.00	2018年5月1日─2018年11月30日
IPP10600150	台灣自來水股份有限公司第二區管理處（工務課）	大溪區內柵加壓站送水管							大溪區	大溪區內柵路二段與內柵路二段156巷口轉安和路至安和路與康莊路三段口	1. 行政區:大溪區,施工路段:大溪區內柵路二段與內柵路二段156巷口轉安和路至安和路與康莊路三段口,起點位置:內柵路二段與內柵路二段156巷口,迄點位置:安和路至安和路與康莊路三段口,路段寬度:0.80,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年7月1日─2018年8月31日
IPP10600151	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	平鎮區復旦路四段汰換管線工程							平鎮區	平鎮區復旦路四段、73巷、73巷38弄、131巷、高幼路、高幼路30巷、120巷、191巷	1. 行政區:平鎮區,施工路段:復旦路四段,起點位置:桃78線 0K+625,迄點位置:桃78線 0K+830,路段寬度:3.60,路段長度:211.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	1620.00	2018年3月1日─2018年6月30日
IPP10600152	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	觀音區上大三路管線改善工程							觀音區	觀音區上大三路	1. 行政區:觀音區,施工路段:觀音區上大三路,起點位置:觀音區上大三路,迄點位置:觀音區上大三路,路段寬度:3.60,路段長度:80.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	80.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600155	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	新屋區九斗里等汰換管線工程							新屋區	九斗里4~6鄰等	1. 行政區:新屋區,施工路段:九斗里4~6鄰等,起點位置:九斗里九斗213號,迄點位置:九斗里九斗5-8號,路段寬度:0.60,路段長度:2130.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2130.00	2018年9月1日─2018年10月15日
IPP10600156	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	青溪~桃園							桃園區	萬壽路二段(起點：山鶯路口，終點：德育街)	1. 行政區:桃園區,施工路段:萬壽路二段,起點位置:山鶯路口,迄點位置:德育街,路段寬度:0.70,路段長度:120.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	120.00	2018年1月1日─2018年5月31日
IPP10600157	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	平鎮區延平路三段314巷等汰換管線工程							平鎮區	平鎮區延平路三段314巷內巷弄, 平鎮區東豐路109巷至133巷	1. 行政區:平鎮區,施工路段: 平鎮區東豐路109巷至133巷,起點位置:平鎮區東豐路109巷口,迄點位置:平鎮區東豐路109巷口,路段寬度:0.60,路段長度:80.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	715.00	2018年10月1日─2018年10月20日
IPP10600159	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	楊梅區行善路管線改善工程							楊梅區	行善路	1. 行政區:楊梅區,施工路段:行善路,起點位置:行善路與台1線交叉處,迄點位置:行善路與環東路交叉處,路段寬度:0.60,路段長度:640.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	640.00	2018年7月1日─2018年7月16日
IPP10600160	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	自立~中原							中壢區	環中東路(起點：福特教育訓練中心，終點：普忠路口) 普忠路(起點：中原營區，終點：新中北路469巷)	1. 行政區:中壢區,施工路段:環中東路,起點位置:普忠路,迄點位置:福特教育訓練中心,路段寬度:1.32,路段長度:110.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:中壢區,施工路段:普忠路,起點位置:中原營區,迄點位置:中原營區,路段寬度:5.00,路段長度:45.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；.....	190.00	2018年1月1日─2019年9月30日
IPP10600161	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	龍顯~聖亭							龍潭區	楊銅路(起點：店湖路，終點：柏油路) 店湖一路(起點：店湖一路，終點：垃圾處理工作站)	1. 行政區:龍潭區,施工路段:楊銅路,起點位置:店湖路,迄點位置:柏油路,路段寬度:1.32,路段長度:300.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龍潭區,施工路段:店湖一路,起點位置:店湖一路,迄點位置:垃圾處理工作站,路段寬度:1.32,路段長度:45.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	345.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600167	日鼎水務企業股份有限公司	桃園污水BOT案污水分支管網暨用戶接管工程-第1-5C標11區							桃園區	南崁溪以西，南平路以北，經國路以東，經國路208巷以北	1. 行政區:桃園區,施工路段:南通路,起點位置:南通路,迄點位置:南通路21巷,路段寬度:0.50,路段長度:267.96,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:南通路,起點位置:南通路,迄點位置:五福一街,路段寬度:0.50,路段長度:162.95,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	932.00	2017年9月1日─2018年12月31日
IPP10600168	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大園服務所	大園區菓林路管線汰換工程							大園區	三民路菓林路口至三民路菓林街口雙側埋設200mm配水管線，單側1280M，2測2560M	1. 行政區:大園區,施工路段:三民路菓林路口至三民路菓林街口,起點位置:三民路菓林路口,迄點位置:三民路菓林街口,路段寬度:0.60,路段長度:2560.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2560.00	2018年3月8日─2018年10月31日
IPP10600169	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大園服務所	觀音區玉林路汰換管線工程							觀音區	觀音區玉琳路3K+400~6K+800	1. 行政區:觀音區,施工路段:觀音區玉琳路3K+400~6K+800,起點位置:玉琳路3K+400,迄點位置:玉琳路6K+800,路段寬度:0.60,路段長度:3400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3400.00	2018年3月1日─2018年9月28日
IPP10600170	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大園服務所	大園服務所106年度分區計量管網計畫工程							大園區	大園區中山北路227號前~241 大園區中華路1K+600 大園區竹圍里竹圍路	1. 行政區:大園區,施工路段:大園區中山北路227號前,起點位置:大園區中山北路235,迄點位置:大園區中山北路241,路段寬度:3.00,路段長度:25.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	25.00	2018年5月2日─2018年5月31日
IPP10600171	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大園服務所	大園區和平里河東路管線改善工程							大園區	大園區和平里河東路	1. 行政區:大園區,施工路段:大園區和平里河東路,起點位置:大園區和平里河東路,迄點位置:大園區和平里河東路,路段寬度:0.50,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	250.00	2018年5月1日─2018年6月29日
IPP10600172	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	大溪區三元一街汰換管線工程							大溪區	三元一街及相關巷弄	1. 行政區:大溪區,施工路段:三元一街及其相關附屬巷弄,起點位置:三元一街,迄點位置:三元一街及其相關附屬巷弄,路段寬度:4.00,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	5000.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600173	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	大溪區勝利街汰換管線工程							大溪區	大溪區勝利街全部範圍	1. 行政區:大溪區,施工路段:大溪區勝利街,起點位置:大溪區勝利街,迄點位置:大溪區勝利街,路段寬度:7.00,路段長度:810.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	810.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600175	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	大湳廠至國際路一段599巷口管線工程							桃園區	大湳廠至國際路一段599巷口	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃園區國際路一段599巷,起點位置:桃園區國際路一段599巷口,迄點位置:大湳給水廠,路段寬度:5.00,路段長度:492.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107	492.00	2017年11月1日─2018年6月10日
IPP10600177	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	龍潭區三坑地區汰換管線工程							龍潭區	三坑地區	1. 行政區:龍潭區,施工路段:三坑老街,起點位置:三坑老街,迄點位置:三坑老街,路段寬度:7.00,路段長度:1600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龍潭區,施工路段:三坑老街,起點位置:三坑老街,迄點位置:三坑老街,路段寬度:7.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	5000.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600179	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大湳給水廠	八德區東勇北路雨水下水道工程自來水配合管線遷移工程							八德區	東勇北街與和平路口	1. 行政區:八德區,施工路段:東勇北街與和平路口,起點位置:東勇北街與和平路口,迄點位置:東勇北街與和平路口,路段寬度:1.50,路段長度:30.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	30.00	2018年5月17日─2018年8月31日
IPP10600180	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	蘆竹區濱海路一段等巷弄汰換管線工程							蘆竹區	蘆竹區濱海路一段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:濱海路一段,起點位置:濱海路一段9號,迄點位置:濱海路一段487巷,路段寬度:1.00,路段長度:1482.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:蘆竹區,施工路段:蘆竹區濱海路一段,起點位置:海山路二段,迄點位置:蘆竹區濱海路一段487巷,路段寬度:1.00,路段長度:1482.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2965.00	2018年6月1日─2018年10月31日
IPP10600182	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	八德區永豐路等巷弄汰換管線工程							八德區	八德區永豐路(廣福路至忠義街)	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區永豐路,起點位置:廣福路,迄點位置:忠義街,路段寬度:1.00,路段長度:1198.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:八德區,施工路段:八德區永豐路,起點位置:忠義街,迄點位置:東泰接,路段寬度:1.00,路段長度:1198.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2396.00	2018年6月1日─2018年10月31日
IPP10600194	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	龜山區台北親家供水改善工程							龜山區	幸美街 幸美街118巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:幸美街,起點位置:幸美街,迄點位置:幸美街,路段寬度:0.70,路段長度:5.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龜山區,施工路段:幸美街118巷,起點位置:幸美街118巷,迄點位置:幸美街118巷,路段寬度:0.70,路段長度:5.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	15.00	2018年1月1日─2018年6月30日
IPP10600195	欣桃天然氣股份有限公司	桃園區忠五路(民安路-孝二街)低壓管線汰換工程							桃園區	桃園區忠五路(民安路-孝二街)	1. 行政區:桃園區,施工路段:忠五路,起點位置:民安路,迄點位置:孝二街,路段寬度:7.00,路段長度:180.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	180.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600197	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	龜山區大湖路160巷管線改善工程							龜山區	大湖路160巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:大湖路160巷,起點位置:大湖路160巷,迄點位置:大湖路160巷,路段寬度:0.70,路段長度:300.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	600.00	2018年1月1日─2018年6月30日
IPP10600198	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	龜山區復興南路26巷管線改善工程							龜山區	復興南路26巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:復興南路26巷,起點位置:復興南路26巷,迄點位置:復興南路26巷,路段寬度:0.70,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	220.00	2018年1月1日─2018年6月30日
IPP10600199	欣桃天然氣股份有限公司	桃園區南豐二街低壓管線汰換工程							桃園區	南豐二街(南豐街-南豐二街43巷)	1. 行政區:桃園區,施工路段:南豐二街,起點位置:南豐街,迄點位置:南豐二街43巷,路段寬度:7.00,路段長度:180.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	180.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600200	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市八德區中山路(豐德路至工業區)雨水下水道工程							八德區	八德區中山路(豐德路至工業區)	1. 行政區:八德區,施工路段:中山路,起點位置:興豐路,迄點位置:工業區,路段寬度:3.50,路段長度:420.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	420.00	2018年1月1日─2018年10月31日
IPP10600201	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市大園區民安路H幹線支線雨水下水道工程							大園區	大園區民安路(中華路至新生路169巷)	1. 行政區:大園區,施工路段:民安路,起點位置:民安路341號,迄點位置:新生路169巷,路段寬度:3.50,路段長度:386.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	386.00	2018年1月1日─2018年9月30日
IPP10600210	欣桃天然氣股份有限公司	桃園區長壽街等低壓管線汰換工程							桃園區	長壽街1號-116號、南門街1號-25號、南華街(復興路-長壽街)、大同路89號-183號	1. 行政區:桃園區,施工路段:長壽街1號-116號、南門街1號-25號、南華街(復興路-長壽街)、大同路89號-183號,起點位置:長壽街1號-116號、南門街1號-25號、南華街(復興路-長壽街)、大同路89號-183號,迄點位置:長壽街1號-116號、南門街1號-25號、南華街(復興路-長壽街)、大同路89號-183號,路段寬度:7.00,路段長度:920.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	920.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600213	欣桃天然氣股份有限公司	楊梅區新成路(楊新路~中山路)低壓管線汰換工程							楊梅區	楊梅區新成路(楊新路~中山路)	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區新成路,起點位置:楊新路,迄點位置:中山路,路段寬度:12.00,路段長度:625.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	625.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600214	欣桃天然氣股份有限公司	中壢區中正路(中正路517號~中正路591號)低壓管線汰換工程							中壢區	中壢區中正路(中正路517號~中正路591號)	1. 行政區:中壢區,施工路段:中正路,起點位置:中正路517號,迄點位置:中正路591號,路段寬度:18.00,路段長度:179.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	179.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600215	欣桃天然氣股份有限公司	中壢區志廣路(志廣路20號~志廣路62號)低壓管線汰換工程							中壢區	中壢區志廣路(志廣路20號~志廣路62號)	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區志廣路,起點位置:志廣路20號,迄點位置:志廣路62號,路段寬度:18.00,路段長度:130.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	130.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600216	欣桃天然氣股份有限公司	楊梅區大華街(大成路~梅山東街)低壓管線汰換工程							楊梅區	楊梅區大華街(大成路~梅山東街)	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區大華街,起點位置:大成路,迄點位置:梅山東街,路段寬度:9.00,路段長度:75.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	75.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600217	欣桃天然氣股份有限公司	楊梅區武營街(大華街~大成街)及武營街二巷低壓管線汰換暨配合工程							楊梅區	楊梅區武營街(大華街~大成街)	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區武營街,起點位置:大華街,迄點位置:大成街,路段寬度:7.00,路段長度:715.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:楊梅區,施工路段:武營街,武營街2巷,起點位置:大華街,迄點位置:大成街,路段寬度:7.00,路段長度:715.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	715.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600219	欣桃天然氣股份有限公司	楊梅區校前路32巷低壓管線汰換工程							楊梅區	楊梅區校前路32巷	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區校前路32巷,起點位置:校前路32巷8號,迄點位置:校前路32巷54號,路段寬度:6.00,路段長度:150.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	150.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600220	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	中壢區華勛里等汰換管線工程							中壢區	中壢區華勛里全部巷弄	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區華勛里全部巷弄,起點位置:華勛里全部巷弄,迄點位置:華勛里全部巷弄,路段寬度:3.60,路段長度:4450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	4450.00	2018年8月1日─2018年12月31日
IPP10600223	桃園市政府八德區公所工務課	茄苳路							八德區	茄苳路725巷至鐵路平交道	1. 行政區:八德區,施工路段:茄苳路,起點位置:茄苳路725巷,迄點位置:鐵路平交道,路段寬度:10.00,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1500.00	2017年10月1日─2017年10月25日
IPP10600224	欣桃天然氣股份有限公司	平鎮區廣東路(廣平街~民族路)低壓管線汰換工程							平鎮區	平鎮區廣東路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:廣東路,廣東路7巷及信義路,起點位置:廣平街,迄點位置:民族路,路段寬度:10.00,路段長度:480.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:平鎮區,施工路段:廣東路,信義路,廣東路7巷及忠孝路56巷,起點位置:廣平街,迄點位置:民族路,路段寬度:9.00,路段長度:480.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	480.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600227	欣桃天然氣股份有限公司	中壢區興平路,興和路及興和路233巷低壓管線汰換工程							中壢區	中壢區興平路,興和路及興和路233巷	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區興平路,興和路及興和路233巷,起點位置:環北路,迄點位置:興平路176巷,路段寬度:8.00,路段長度:270.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	270.00	2018年3月1日─2018年12月31日
IPP10600233	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	龜山區湖山街汰換管線工程							龜山區	湖山街	1. 行政區:龜山區,施工路段:湖山街,起點位置:湖山街318巷,迄點位置:湖山街221巷,路段寬度:0.70,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龜山區,施工路段:湖山街,起點位置:湖山街180巷,迄點位置:湖山街180巷,路段寬度:0.70,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2400.00	2018年1月1日─2018年6月30日
IPP10600240	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市觀音區福洲二街M幹線及中壢區民族路五段過路H幹線雨水下水道工程							中壢區、觀音區	福洲二街(新富路至大古溪)、民族路五段與電研路口	1. 行政區:中壢區,施工路段:民族路五段,起點位置:電研路,迄點位置:松勇路,路段寬度:3.50,路段長度:38.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:觀音區,施工路段:福州二街,起點位置:新富路,迄點位置:大古溪,路段寬度:3.50,路段長度:314.60,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	352.60	2018年3月1日─2019年1月31日
IPP10600241	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市平鎮區新光路四段雨水下水道工程							平鎮區	新光路四段(南平路二段至新光路三段325巷)	1. 行政區:平鎮區,施工路段:新光路四段,起點位置:南平路二段,迄點位置:新光路三段325巷,路段寬度:3.50,路段長度:215.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	215.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600242	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市平鎮區平東路Z幹線雨水下水道工程							平鎮區	平東路(平東路86巷至新生路)	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平東路,起點位置:平東路86巷,迄點位置:新生路,路段寬度:3.50,路段長度:484.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:平鎮區,施工路段:平東路61巷,起點位置:平東路61巷4號,迄點位置:平東路,路段寬度:3.50,路段長度:11.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	530.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600243	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程							楊梅區	瑞溪路一段(	1. 行政區:楊梅區,施工路段:瑞溪路一段、二段,起點位置:瑞梅街,迄點位置:萬大路,路段寬度:5.00,路段長度:841.20,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	841.20	2018年6月1日─2019年9月28日
IPP10600244	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市楊梅區梅獅路二段G幹線雨水下水道工程							楊梅區	梅獅路二段(梅獅路二段521巷至瑞坪路)、蘋果路	1. 行政區:楊梅區,施工路段:梅獅路二段,起點位置:瑞坪路,迄點位置:梅獅路二段521巷,路段寬度:4.00,路段長度:1035.50,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:楊梅區,施工路段:蘋果路,起點位置:梅獅路二段,迄點位置:蘋果路126號,路段寬度:4.00,路段長度:328.40,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	1369.90	2018年3月1日─2019年6月30日
IPP10600253	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市蘆竹區長興路四段雨水下水道改善工程							蘆竹區	長興路四段(長興路四段65號長興橋)	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長興路四段,起點位置:長興橋,迄點位置:長興路四段60巷,路段寬度:3.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:蘆竹區,施工路段:長興路四段,起點位置:長興路四段65號,迄點位置:長興路四段60巷,路段寬度:3.00,路段長度:73.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	133.00	2018年1月1日─2018年8月31日
IPP10600254	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市觀音區草漯B幹線(莊敬路)雨水下水道工程							觀音區	莊敬路(全)	1. 行政區:觀音區,施工路段:莊敬路,起點位置:大觀路二段,迄點位置:莊敬路底,路段寬度:4.00,路段長度:685.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	685.00	2018年4月1日─2019年7月31日
IPP10600262	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市楊梅區新農街D幹線雨水下水道工程							楊梅區	新農街(三元街至國道1號涵洞)	1. 行政區:楊梅區,施工路段:新農街,起點位置:三元街,迄點位置:國道1號涵洞,路段寬度:5.00,路段長度:190.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	190.00	2018年11月1日─2019年8月31日
IPP10600263	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市中壢區民族路六段L幹線雨水下水道工程							中壢區、新屋區	民族路六段(大古溪至高洲路)、高洲路(民族路六段至高洲六街)、高洲六街(高洲路至高洲三街)	1. 行政區:中壢區,施工路段:民族路六段,起點位置:大古溪,迄點位置:高洲路,路段寬度:3.50,路段長度:1076.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:中壢區,施工路段:高洲路,起點位置:民族路六段,迄點位置:高洲六街,路段寬度:3.50,路段長度:135.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108；.....	1474.00	2018年9月1日─2019年9月29日
IPP10600266	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市中壢區大仁街地下化工程							中壢區	桃市中壢區大仁街	1. 行政區:中壢區,施工路段:大仁街,起點位置:大仁四街,迄點位置:大仁二街,路段寬度:1.20,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	220.00	2018年3月1日─2018年11月30日
IPP10600272	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市楊梅區成功路富岡車站前配合市府市容美化							楊梅區	民富路三段	1. 行政區:楊梅區,施工路段:民富路三段,起點位置:民安路,迄點位置:民豐路,路段寬度:1.20,路段長度:30.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	30.00	2018年4月10日─2018年10月30日
IPP10600275	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	桃園區南門市場週遭路段管線改善工程							桃園區	南昌街、南昌西街、南昌東街、文化街	1. 行政區:桃園區,施工路段:南昌街,起點位置:中山路,迄點位置:文化街,路段寬度:1.00,路段長度:156.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:南昌西街,起點位置:南昌街,迄點位置:文化路,路段寬度:1.00,路段長度:118.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	481.00	2018年6月1日─2018年10月31日
IPP10600281	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市中壢區福州路地下化工程							中壢區	中壢區福州路	1. 行政區:中壢區,施工路段:福州路,起點位置:漢口街,迄點位置:廣州路,路段寬度:1.20,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	140.00	2018年5月15日─2018年9月25日
IPP10600282	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市大園區中正西路（老街溪～新興路）地下化工程							大園區	大園區中正西路（老街溪～新興路）	1. 行政區:大園區,施工路段:中正西路（老街溪～新興路,起點位置:文中街,迄點位置:中正西路,路段寬度:1.20,路段長度:430.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	430.00	2018年6月1日─2018年11月30日
IPP10600283	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市平鎮區廣明路（義民路至廣明路６５巷)地下化工程							平鎮區	平鎮區廣明路（義民路至廣明路６５巷)	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮區廣明路,起點位置:義民路,迄點位置:廣明路６５巷,路段寬度:1.20,路段長度:80.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	80.00	2018年5月30日─2018年11月30日
IPP10600284	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市龜山區振興路（台１線～東舊路口)地下化工程							龜山區	桃市龜山區振興路（台１線～東舊路口)	1. 行政區:龜山區,施工路段:桃市龜山區振興路,起點位置:台１線,迄點位置:東舊路口,路段寬度:1.20,路段長度:200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	200.00	2018年3月30日─2018年11月30日
IPP10600285	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市龜山區振興路（華亞三路～東舊路口)地下化工程							龜山區	桃市龜山區振興路（華亞三路～東舊路口)	1. 行政區:龜山區,施工路段:振興路,起點位置:華亞三路,迄點位置:東舊路口,路段寬度:1.20,路段長度:2900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2900.00	2018年3月30日─2018年12月28日
IPP10600286	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市蘆竹區豪登一街地下化工程							蘆竹區	蘆竹區豪登一街	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興八街,起點位置:豪登一街,迄點位置:大新一街,路段寬度:1.20,路段長度:400.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	400.00	2018年4月25日─2018年9月26日
IPP10600287	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市蘆竹區大新一街（大新路～大福路)地下化工程							蘆竹區	大新一街（大新路～大福路)	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大新一街（大新路～大福路),起點位置:大新路,迄點位置:大福路,路段寬度:1.20,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	500.00	2018年5月10日─2018年10月30日
IPP10600290	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市楊梅區裕成路１９２巷、２１４巷、光裕南街及光裕北街地下化工程							楊梅區	裕成路１９２巷、２１４巷、光裕南街及光裕北街	1. 行政區:楊梅區,施工路段:裕成路１９２巷、２１４巷、光裕南街及光裕北街,起點位置:裕成路１９２巷、２１４巷、光裕南街及光裕北街地下化工程,迄點位置:裕成路１９２巷、２１４巷、光裕南街及光裕北街地下化工程,路段寬度:1.20,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2500.00	2018年3月30日─2018年11月30日
IPP10600292	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃市大園區中正東路（民生南路口至新生路口)地下化工程							大園區	大園區中正東路（民生南路口至新生路口)	1. 行政區:大園區,施工路段:中正東路,起點位置:民生南路,迄點位置:新生路,路段寬度:1.20,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	500.00	2018年4月26日─2018年10月31日
IPP10600296	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃園市觀音區大堀二號橋推進工程							觀音區	桃園市觀音區大堀二號橋	1. 行政區:觀音區,施工路段:大堀二號橋,起點位置:新華路二段,迄點位置:新華路一段,路段寬度:1.20,路段長度:90.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	90.00	2018年6月1日─2018年11月30日
IPP10600297	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	桃園市新屋區埔頂橋推進工程							新屋區	桃園市新屋區埔頂橋	1. 行政區:新屋區,施工路段:埔頂橋,起點位置:中華南路一段376號,迄點位置:中華南路一段381號,路段寬度:1.20,路段長度:90.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	90.00	2018年6月1日─2018年11月30日
IPP10600300	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	龍潭區民有路等汰換管線工程							龍潭區	龍潭區民治一、三、五、七街	1. 行政區:龍潭區,施工路段:龍潭區民治一、三、五、七街,起點位置:龍潭區民治一街,迄點位置:龍潭區民治七街,路段寬度:0.62,路段長度:2782.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107	2782.00	2017年12月15日─2018年3月15日
IPP10600301	桃園市政府蘆竹區公所	桃園市蘆竹區汙水下水管線(BOT)計畫道路及其排水設施修復工程(第二期)							蘆竹區	奉化路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:奉化路,起點位置:忠孝西路,迄點位置:南福街,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1000.00	2017年5月1日─2017年6月30日
IPP10600302	泉鼎水務股份有限公司	桃園市中壢地區污水下水道系統興建工程第一期污水下水道管線暨用戶接管(1-1)領航、新生及環北主幹管工							大園區、中壢區	青松街、新生路至環北路口之主幹管及領航北路四段、大成路、青溪路至污水廠預定地之壓力管	1. 行政區:中壢區,施工路段:青松街,起點位置:水青路口,迄點位置:領航南路二段路口,路段寬度:3.80,路段長度:980.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:中壢區,施工路段:領航南路二段,起點位置:領航南路二段青松街口,迄點位置:領航南路二段新生路四段路口,路段寬度:3.80,路段長度:183.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	9263.00	2017年11月1日─2018年12月31日
IPP10600303	南桃園有線電視股份有限公司	配合台電地下化工程							平鎮區	平鎮區華安北街從屏東路至龍安街一帶	1. 行政區:平鎮區,施工路段:華安北街,起點位置:平東路,迄點位置:龍安街,路段寬度:0.80,路段長度:80.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	80.00	2018年1月3日─2018年1月20日
IPP10600308	南桃園有線電視股份有限公司	配合新工處觀音區忠富路灣道改善							觀音區	觀音區忠富路從忠愛路愛一巷至中正路四段路口一帶	1. 行政區:觀音區,施工路段:觀音忠富路,起點位置:從中愛路愛一巷至,迄點位置:中正路四段路口一帶,路段寬度:0.80,路段長度:20.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	40.00	2018年4月3日─2018年4月28日
IPP10600311	南桃園有線電視股份有限公司	配合新闢道路							楊梅區	楊梅區瑞溪路一段至梅獅路二段232巷止	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區瑞溪路一段,起點位置:楊梅區瑞溪路一段,迄點位置:楊梅區梅獅路二段232巷巷口一帶,路段寬度:0.80,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	100.00	2018年5月9日─2018年6月28日
IPP10600316	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區益壽七街	1. 行政區:桃園區,施工路段:益壽七街,起點位置:國際路,迄點位置:中山路,路段寬度:8.00,路段長度:368.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	368.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600318	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區國際路	1. 行政區:桃園區,施工路段:國際路,起點位置:文中路,迄點位置:延壽街,路段寬度:8.00,路段長度:81.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	81.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600320	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區莊敬路一段	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路一段,起點位置:莊敬路一段13號,迄點位置:莊敬路一段13號,路段寬度:1.00,路段長度:5.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	5.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600321	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區桃園火車站圓環	1. 行政區:桃園區,施工路段:桃園火車站圓環,起點位置:桃園火車站圓環,迄點位置:桃園火車站圓環,路段寬度:15.00,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	100.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600329	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區國際路一段	1. 行政區:桃園區,施工路段:國際路一段,起點位置:中山路,迄點位置:國際路一段1224號,路段寬度:12.00,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	12.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600330	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							桃園區	桃園區文中路	1. 行政區:桃園區,施工路段:文中路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:龍安街,路段寬度:15.00,路段長度:67.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	67.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600339	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							中壢區	中壢區中山東路二段	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路二段,起點位置:中山東路二段441巷,迄點位置:中山東路二段361號,路段寬度:15.00,路段長度:210.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	210.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600340	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							中壢區	中壢區龍岡路三段	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍岡路三段,起點位置:龍岡路三段115巷口,迄點位置:龍岡路三段,路段寬度:15.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	60.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600341	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							中壢區	中壢區龍岡路三段	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍岡路三段,起點位置:龍門街,迄點位置:龍岡路三段,路段寬度:15.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	60.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600351	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							中壢區	中壢區民族路二段	1. 行政區:中壢區,施工路段:民族路二段,起點位置:民族路二段267號,迄點位置:環西路,路段寬度:15.00,路段長度:555.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	555.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600352	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							中壢區	中壢區龍岡圓環	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍岡圓環,起點位置:龍岡圓環,迄點位置:龍岡圓環,路段寬度:15.00,路段長度:136.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	136.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600353	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							楊梅區	楊梅區大成路	1. 行政區:楊梅區,施工路段:大成路,起點位置:大成路,迄點位置:大平路,路段寬度:15.00,路段長度:52.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	52.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600354	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							新屋區	新屋區中山路	1. 行政區:新屋區,施工路段:中山路,起點位置:三民路,迄點位置:桃89,路段寬度:15.00,路段長度:218.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	218.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600355	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							大園區	大園區和平西路	1. 行政區:大園區,施工路段:和平西路,起點位置:華興路,迄點位置:和平西路47巷,路段寬度:15.00,路段長度:381.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	381.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600356	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							大園區	大園區中山北路	1. 行政區:大園區,施工路段:中山北路,起點位置:中山北路75號,迄點位置:中正西路,路段寬度:15.00,路段長度:228.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	228.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600357	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							大園區	大園區中正東路	1. 行政區:大園區,施工路段:中正東路,起點位置:橫湳路,迄點位置:大園交流道,路段寬度:15.00,路段長度:777.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	777.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600358	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							觀音區	觀音區中山路二段	1. 行政區:觀音區,施工路段:中山路二段,起點位置:中山路二段519號,迄點位置:中山路二段576號,路段寬度:15.00,路段長度:236.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	236.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600360	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							平鎮區	平鎮區中豐路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:中豐路,起點位置:環南路,迄點位置:中豐路490巷,路段寬度:15.00,路段長度:520.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	520.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600370	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							八德區	八德區和平路	1. 行政區:八德區,施工路段:和平路,起點位置:和成路,迄點位置:和平路991巷,路段寬度:8.00,路段長度:178.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	178.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600375	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							八德區	八德區豐田一路	1. 行政區:八德區,施工路段:豐田一路,起點位置:豐德一路,迄點位置:豐德二路,路段寬度:15.00,路段長度:219.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	219.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600376	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							八德區	八德區興豐路	1. 行政區:八德區,施工路段:興豐路,起點位置:興豐路,迄點位置:長安街,路段寬度:15.00,路段長度:50.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	50.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600377	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							龍潭區	龍潭區干城路	1. 行政區:龍潭區,施工路段:干城路,起點位置:聖亭路,迄點位置:干城路21號,路段寬度:8.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	140.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600378	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							龍潭區	龍潭區中豐路	1. 行政區:龍潭區,施工路段:中豐路,起點位置:工一路,迄點位置:中豐路504巷,路段寬度:15.00,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	250.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600379	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							龍潭區	龍潭區中正路三林段	1. 行政區:龍潭區,施工路段:中正路三林段,起點位置:中正路三林段216巷,迄點位置:民生路,路段寬度:15.00,路段長度:186.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	186.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600383	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							蘆竹區	蘆竹區興仁路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:興仁路,起點位置:大福路,迄點位置:興仁路5巷,路段寬度:15.00,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	100.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600384	桃園市政府警察局	107年天羅地網監視錄影系統							蘆竹區	蘆竹區文中路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:文中路,起點位置:龍安街一段,迄點位置:國豐十街,路段寬度:15.00,路段長度:250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	250.00	2018年1月1日─2018年12月31日
IPP10600387	桃園市政府水務局雨水下水道科	桃園市中壢區松勇路至松仁路雨水下水道工程							中壢區	松勇路(民族路五段至松仁路)、松義路(松勇路至松仁路)、松仁路(松義路至松勤路)	1. 行政區:中壢區,施工路段:松勇路、松義路、松仁路,起點位置:民族路五段,迄點位置:松勤路,路段寬度:3.00,路段長度:598.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107	598.00	2017年11月1日─2018年12月31日
IPP10600401	桃園市政府大溪區公所	華興街道路改善工程							大溪區	華興街(介壽路口至華興街底)	1. 行政區:大溪區,施工路段:華興街,起點位置:介壽路口,迄點位置:華興街底,路段寬度:5.00,路段長度:172.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	172.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600402	桃園市政府大溪區公所	仁德南街道路改善工程							大溪區	仁德南街(仁德六街口至埔仁路口)	1. 行政區:大溪區,施工路段:仁德南街,起點位置:仁德六街口,迄點位置:埔仁路口,路段寬度:10.00,路段長度:290.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	290.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600403	桃園市政府大溪區公所	仁美街道路改善工程							大溪區	仁美街(介壽路口至長興西街口)	1. 行政區:大溪區,施工路段:仁美街,起點位置:介壽路口,迄點位置:長興西街口,路段寬度:5.00,路段長度:390.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	390.00	2018年5月1日─2018年5月31日
IPP10600404	桃園市龜山區公所	龜山區下湖街等二處道路路面改善工程							龜山區	忠義路二段92巷及光華路二段	1. 行政區:龜山區,施工路段:忠義路二段92巷及光華路二段,起點位置:忠義路一段,迄點位置:忠義路二段,路段寬度:5.00,路段長度:1726.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107	1726.00	2017年12月1日─2018年6月1日
IPP10600406	內政部營建署下水道工程處北區分處	桃園縣楊梅地區污水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程（第三-2標）							楊梅區	起點：永平路158號 迄點：梅獅路一段159號	1. 行政區:楊梅區,施工路段:梅獅路一段157號至永平路555號,起點位置:梅獅路一段159號,迄點位置:永平路158號,路段寬度:3.00,路段長度:253.97,年度_預定工期起:105,年度_預定工期迄:107	253.97	2016年9月27日─2018年8月3日