## 整合意願查詢列表_(4)
年度計畫編號	單位	計畫名稱	重疊案件編號	重疊案件單位	重疊範圍資訊	施工日期	參與意願	參與附加條件	行政區	計畫範圍	計畫範圍資訊	總長度	原定施工日期	整合日期	意願	銑鋪單位
IPP10600063	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日	願意	2018/6/30前完工	桃園區	永安路至經國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:24.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2500.00	2018年1月1日─2018年1月1日			依區公所指定日期刨鋪
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日	願意	2018/6/30前完工
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日	願意	2018/4/30前完工
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日	願意	2018/10/31前完工
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日	願意	2018/10/31前完工
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/4/30前完工
IPP10600064	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日	願意		桃園區	慈文路至莊敬路	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:慈文路,迄點位置:莊敬路,路段寬度:25.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2200.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年7月1日進場刨鋪
			IPP10600193	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.00,路段長度:1854.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年6月1日─2018年11月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600252	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:永安路,迄點位置:經國路,路段寬度:1.20,路段長度:1700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日	願意	2018/4/30前完工
			IPP10600273	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路,起點位置:蓮埔街,迄點位置:經國路,路段寬度:0.60,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:蓮埔街,起點位置:溫州街,迄點位置:中埔二街,路段寬度:0.40,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600331	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:經國路,起點位置:大興西路一段,迄點位置:天祥三路,路段寬度:15.00,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/6/30前完工
			IPP10600332	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:大興西路一段,起點位置:經國路,迄點位置:大興西路一段153號,路段寬度:15.00,路段長度:132.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/6/30前完工
IPP10600066	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600264	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中山路,起點位置:民族路,迄點位置:正光街,路段寬度:0.60,路段長度:1419.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:泰山街,起點位置:中山路,迄點位置:宏昌六街,路段寬度:0.60,路段長度:225.10,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年10月1日─2019年9月29日			桃園區	復興路至三民路	1. 行政區:桃園區,施工路段:民族路,起點位置:復興路,迄點位置:三民路,路段寬度:15.00,路段長度:900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	900.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600071	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600091	台灣自來水股份有限公司第二區管理處（工務課）	1. 行政區:桃園區,施工路段:建新街、樹仁二街、大原路、榮華街64巷、榮華街44巷、大智路、興邦路、建國東路,起點位置:國道二號與建新街路口,迄點位置:山鶯路與建國東路路口,路段寬度:1.60,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2017年1月1日─2017年12月31日	修正路段後無涉及歲修範圍		龜山區	萬壽路至新北交界	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路,起點位置:建國東路,迄點位置:新北交界,路段寬度:15.00,路段長度:1649.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1649.00	2018年1月1日─2018年1月1日			依區公所指定日期刨鋪
			IPP10600148	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所	1. 行政區:龜山區,施工路段:中興路１００巷、中興路、中興路９０巷、明興街１１３巷、明興街,起點位置:中興路１００巷,迄點位置:明興街,路段寬度:0.70,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年6月30日	以預埋完成，無需整合
			IPP10600208	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:龜山區,施工路段:山鶯路將軍巷及山鶯路130巷,起點位置:山鶯路將軍巷,迄點位置:山鶯路130巷,路段寬度:5.00,路段長度:430.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日	修正路段後無涉及歲修範圍
			IPP10600289	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:和平路,起點位置:中正路,迄點位置:三民路,路段寬度:0.60,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:民生路,起點位置:三民路,迄點位置:萬壽路,路段寬度:0.60,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月1日─2019年9月30日	修正路段後無涉及歲修範圍
IPP10600065	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)	IPP10600162	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:南平路,起點位置:經國路,迄點位置:春日路,路段寬度:1.00,路段長度:375.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路、經國路,起點位置:寶慶路,迄點位置:南平路,路段寬度:1.50,路段長度:1691.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年9月1日─2018年3月31日	願意		桃園區	經國路至富國路	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:20.00,路段長度:1900.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1900.00	2018年1月1日─2018年1月1日			依區公所指定日期刨鋪
			IPP10600192	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	1. 行政區:八德區,施工路段:八德區和平路,起點位置:介壽路,迄點位置:重慶街,路段寬度:1.00,路段長度:140.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:桃園區,施工路段:大同西路44巷,起點位置:秀山路,迄點位置:大同西路,路段寬度:1.00,路段長度:133.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年8月31日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600274	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:桃園區,施工路段:中正路,起點位置:莊二街,迄點位置:大興西路,路段寬度:0.20,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:桃園區,施工路段:南平路周邊,起點位置:西從寶慶路,迄點位置:東至經國路,路段寬度:0.20,路段長度:5000.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108	2017年9月1日─2019年9月30日	不願意
			IPP10600291	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:經國路,迄點位置:富國路,路段寬度:1.20,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月30日─2018年10月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600327	桃園市政府警察局	1. 行政區:桃園區,施工路段:莊敬路,起點位置:敬二街,迄點位置:中正路,路段寬度:15.00,路段長度:229.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/3/31前完工
IPP10600073	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600251	桃園市政府水務局雨水下水道科	1. 行政區:八德區,施工路段:廣興路,起點位置:新興路,迄點位置:中正路,路段寬度:3.50,路段長度:1930.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:108	2018年5月1日─2019年8月31日	不願意(待禁挖解禁後施作)		八德區	建國路至豐德路	1. 行政區:八德區,施工路段:桃51中正路,起點位置:建國路,迄點位置:豐德路,路段寬度:13.00,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年2月1日進場刨鋪
IPP10600074	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600372	桃園市政府警察局	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:豐田路,迄點位置:介壽路,路段寬度:15.00,路段長度:627.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/5/31前完工	八德區	建德路至介壽路二段	1. 行政區:八德區,施工路段:豐德路,起點位置:建德路,迄點位置:介壽路二段,路段寬度:45.00,路段長度:1500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1500.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年6月1日進場刨鋪
			IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日	不願意(施作路段為省道)
IPP10600076	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600298	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:慈光路,迄點位置:公園路,路段寬度:1.20,路段長度:500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月30日─2018年8月30日	願意	2018/1/31前完工	大溪區	公園路~埔頂一街	1. 行政區:大溪區,施工路段:埔仁路,起點位置:公園路,迄點位置:埔頂一街,路段寬度:12.00,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	700.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年11月1日進場刨鋪
			IPP10600386	欣達環工股份有限公司	1. 行政區:大溪區,施工路段:介壽路二段1507巷,起點位置:介壽路二段1507巷3號,迄點位置:大鶯路769巷173弄19號,路段寬度:3.00,路段長度:608.50,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:107；.....	2017年8月1日─2018年12月31日	願意	2018/10/31前完工
			IPP10600399	桃園市政府大溪區公所	1. 行政區:大溪區,施工路段:慈光街,起點位置:埔頂路一段口,迄點位置:介壽路口,路段寬度:5.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月31日	不願意(大溪歲修工程)
IPP10600084	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600305	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮區南豐路,起點位置:平鎮區中豐路路口,迄點位置:往平鎮工業一路路口,路段寬度:0.80,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年3月30日	願意		平鎮區	工業一路至中豐路山頂段	1. 行政區:平鎮區,施工路段:南豐路,起點位置:工業一路,迄點位置:中豐路山頂段,路段寬度:22.00,路段長度:600.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	600.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年4月1日進場刨鋪
IPP10600090	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600239	桃園市政府水務局雨水下水道科	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍東路,起點位置:中山東路,迄點位置:榮民南路,路段寬度:4.00,路段長度:715.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年12月31日	不願意(待禁挖解禁後施作)		中壢區	崁頂路至榮民南路	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路,起點位置:崁頂路,迄點位置:榮民南路,路段寬度:15.00,路段長度:650.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	650.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計配合新工處拓寬工程進場施作
			IPP10600269	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:中壢區,施工路段:中山東路三段230巷至龍文街，,起點位置:中山東路三段230巷,迄點位置:龍文街,路段寬度:10.00,路段長度:850.00,年度_預定工期起:104,年度_預定工期迄:107	2015年10月1日─2018年3月15日	不願意(未涉及歲修路段)
			IPP10600307	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢區中山東路,起點位置:中壢區崁頂路,迄點位置:中壢區榮民南路路口,路段寬度:0.80,路段長度:4000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年5月1日─2018年5月24日	願意	2018/1/31前完工
IPP10600100	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600294	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:興中街,起點位置:興福街,迄點位置:興中街１００巷,路段寬度:1.20,路段長度:220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年6月1日─2018年10月30日	願意	2018/3/31前完工	蘆竹區	大竹路至大興路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大竹路,迄點位置:大興路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年6月1日進場刨鋪
			IPP10600299	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:上興路７７巷,迄點位置:大興路,路段寬度:1.20,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月30日─2018年10月30日	願意	2018/3/31前完工
			IPP10600380	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:大興路,起點位置:中興路,迄點位置:大興十一街,路段寬度:15.00,路段長度:1213.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	不願意
			IPP10600381	桃園市政府警察局	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:上興路,起點位置:大興路,迄點位置:興中街,路段寬度:15.00,路段長度:360.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	願意	2018/5/31前完工
IPP10600102	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600230	桃園市政府蘆竹區公所	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福路,起點位置:長興路一段,迄點位置:六福路,路段寬度:15.00,路段長度:570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年2月1日─2018年3月31日	不願意(蘆竹歲修工程)		蘆竹區	六福路至八德二路	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:六福一路,起點位置:六福路,迄點位置:八德二路,路段寬度:10.00,路段長度:4636.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	4636.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年2月1日進場刨鋪
IPP10600106	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600154	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	1. 行政區:新屋區,施工路段:新湖路(桃107線)、國校路等,起點位置:桃107線與106線交叉處,迄點位置:國校路與桃106線交叉處,路段寬度:0.60,路段長度:3766.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年9月1日─2018年11月15日	願意	2018/6/30前完工	新屋區	桃104(東福路一段)至新竹邊界	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃107(新湖路),起點位置:桃104(東福路一段),迄點位置:新竹邊界,路段寬度:6.00,路段長度:2570.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2570.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年7月1日進場刨鋪
			IPP10600261	台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所	1. 行政區:楊梅區,施工路段:楊梅區中正路、富聯路口,起點位置:楊梅區中正路、富聯路口,迄點位置:楊梅區中正路、富聯路口,路段寬度:1.50,路段長度:3.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年2月1日─2018年5月31日	願意	2018/1/31前完工
IPP10600392	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600128	桃園市政府新建工程處土木工程科	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:起自南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口，終至南山路二段，,起點位置:南青路(台31線)與南崁路(台4線)交叉口,迄點位置:南山路二段,路段寬度:42.00,路段長度:42.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月1日─2018年12月31日	不願意		蘆竹區	台4線至長興路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一、二段,起點位置:六福路,迄點位置:長興路二段,路段寬度:25.00,路段長度:2850.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2850.00	2017年1月1日─2017年12月31日			養護隊預計107年7月1日進場刨鋪
			IPP10600267	日鼎水務企業股份有限公司	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:南山路一段,起點位置:長榮路,迄點位置:仁愛路一段,路段寬度:0.40,路段長度:680.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；2. 行政區:蘆竹區,施工路段:仁愛路一段,起點位置:南山路一段,迄點位置:五福路,路段寬度:0.40,路段長度:205.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:108；.....	2017年9月29日─2019年9月29日
			IPP10600288	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	1. 行政區:龜山區,施工路段:頂湖路,起點位置:頂湖六街,迄點位置:縣道105,路段寬度:17.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；2. 行政區:龜山區,施工路段:桃11,起點位置:忠義路二段,迄點位置:新興街,路段寬度:6.00,路段長度:60.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年12月31日	願意(試挖)	2018/3/31前完工
IPP10600113	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600153	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	1. 行政區:中壢區,施工路段:中豐北路,起點位置:113線15K+250,迄點位置:113線15K+262,路段寬度:3.60,路段長度:12.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年5月1日─2018年11月30日	願意	2018/3/31前完工	楊梅區	民族路5段8號至快速路5段	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃102(電研路),起點位置:民族路5段8號,迄點位置:快速路5段,路段寬度:16.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年4月1日進場刨鋪
IPP10600393	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600174	台灣自來水股份有限公司第二區管理處龍潭給水廠	1. 行政區:大溪區,施工路段:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,起點位置:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,迄點位置:大溪區康莊路慈康路中華路交叉路口,路段寬度:5.00,路段長度:2.50,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107；.....	2018年1月1日─2018年5月31日	不願意		大溪區	信義路至康裝路	1. 行政區:大溪區,施工路段:中華路,起點位置:信義路,迄點位置:康裝路,路段寬度:12.00,路段長度:1800.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1800.00	2017年1月1日─2017年12月31日			養護隊預計107年7月1日進場刨鋪
IPP10600082	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600218	欣桃天然氣股份有限公司	1. 行政區:平鎮區,施工路段:平鎮區育達路,起點位置:義民路,迄點位置:育達路179巷,路段寬度:7.00,路段長度:584.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年12月31日	不願意		平鎮區	中正路至延平路二段	1. 行政區:平鎮區,施工路段:義民路,起點位置:中正路,迄點位置:延平路二段,路段寬度:15.00,路段長度:728.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	728.00	2018年1月1日─2018年1月1日			養護隊預計107年3月1日進場刨鋪
			IPP10600304	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢、平鎮義民路,起點位置:中壢區元化路,迄點位置:平鎮區延平路路口,路段寬度:0.80,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月3日─2018年1月20日	不願意
IPP10600395	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段	IPP10600265	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	1. 行政區:平鎮區,施工路段:延平路二段,起點位置:環南路二段,迄點位置:育英路,路段寬度:1.20,路段長度:700.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年3月1日─2018年11月30日	願意	2018/6/30前完工	平鎮區	育英路至環南路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:延平路二段,起點位置:育英路,迄點位置:環南路,路段寬度:25.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	750.00	2017年1月1日─2017年12月31日			養護隊預計107年7月1日進場刨鋪
			IPP10600304	南桃園有線電視股份有限公司	1. 行政區:中壢區,施工路段:中壢、平鎮義民路,起點位置:中壢區元化路,迄點位置:平鎮區延平路路口,路段寬度:0.80,路段長度:100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2018年1月3日─2018年1月20日	願意	2018/6/30前完工
IPP10600067	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龜山區	長壽路至光華路一段	1. 行政區:龜山區,施工路段:忠義路一段,起點位置:長壽路,迄點位置:光華路一段,路段寬度:30.00,路段長度:3451.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3451.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600068	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	文化一路至華亞一路	1. 行政區:龜山區,施工路段:復興三路,起點位置:文化一路,迄點位置:華亞一路,路段寬度:20.00,路段長度:2204.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2204.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600069	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	湖山街至大同路1450巷	1. 行政區:龜山區,施工路段:大同路,起點位置:湖山街,迄點位置:大同路1450巷,路段寬度:6.00,路段長度:2861.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2861.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600070	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							龜山區	萬壽路至龜山橋	1. 行政區:龜山區,施工路段:自強西路,起點位置:萬壽路,迄點位置:龜山橋,路段寬度:15.00,路段長度:1020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600075	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							八德區	中正路至仁德一路	1. 行政區:八德區,施工路段:建國路,起點位置:中正路,迄點位置:仁德一路,路段寬度:12.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	750.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600077	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大溪區	0K+580至2K+600	1. 行政區:大溪區,施工路段:桃59慈康路,起點位置:0K+580,迄點位置:2K+600,路段寬度:10.00,路段長度:2020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600078	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大溪區	介壽路二段至大鶯路	1. 行政區:大溪區,施工路段:桃54瑞德街,起點位置:介壽路二段,迄點位置:大鶯路,路段寬度:8.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600080	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龍潭區	大昌路一段至7K+000.0	1. 行政區:龍潭區,施工路段:縣道113甲福龍路,起點位置:大昌路一段,迄點位置:7K+000.0,路段寬度:8.00,路段長度:2533.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2533.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600083	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							平鎮區	平東路至台66下	1. 行政區:平鎮區,施工路段:金陵路五段,起點位置:平東路,迄點位置:台66下,路段寬度:12.00,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600085	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	榮民路至新中北路	1. 行政區:中壢區,施工路段:興仁路一、二段,起點位置:榮民路,迄點位置:新中北路,路段寬度:14.00,路段長度:2200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600086	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	崁頂路至環中東路	1. 行政區:中壢區,施工路段:新中北路,起點位置:崁頂路,迄點位置:環中東路,路段寬度:15.00,路段長度:2000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600088	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	高鐵南路至環西路	1. 行政區:中壢區,施工路段:中正路(縣112),起點位置:高鐵南路,迄點位置:環西路,路段寬度:20.00,路段長度:3500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600089	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							中壢區	龍慈路至中山東路	1. 行政區:中壢區,施工路段:龍興路,起點位置:龍慈路,迄點位置:中山東路,路段寬度:15.00,路段長度:1000.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1000.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600092	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	信義路至台61	1. 行政區:觀音區,施工路段:中興路,起點位置:信義路,迄點位置:台61,路段寬度:13.00,路段長度:740.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	740.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600094	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	海口里漁港路至沙崙里保安宮廟前	1. 行政區:大園區,施工路段:桃24,起點位置:海口里漁港路,迄點位置:沙崙里保安宮廟前,路段寬度:8.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1200.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600095	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							大園區	潮音路一段至台61	1. 行政區:大園區,施工路段:桃33潮音一路,起點位置:潮音路一段,迄點位置:台61,路段寬度:10.00,路段長度:2500.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2500.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600096	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							大園區	大觀路至許厝港路口	1. 行政區:大園區,施工路段:桃31-1潮音路一段,起點位置:大觀路,迄點位置:許厝港路口,路段寬度:8.00,路段長度:2020.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2020.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600097	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	國際路二段至沙崙國小前	1. 行政區:大園區,施工路段:桃25,起點位置:國際路二段,迄點位置:沙崙國小前,路段寬度:9.50,路段長度:800.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	800.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600098	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	沙崙里海巡署二三大隊至沙崙里四鄰	1. 行政區:大園區,施工路段:桃22,起點位置:沙崙里海巡署二三大隊,迄點位置:沙崙里四鄰,路段寬度:8.00,路段長度:2250.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2250.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600101	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							蘆竹區	中正北路至南竹路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:蘆興南路,起點位置:中正北路,迄點位置:南竹路二段,路段寬度:12.00,路段長度:1545.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1545.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600103	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							蘆竹區	大新路至縣110甲	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:新生路,起點位置:大新路,迄點位置:縣110甲,路段寬度:20.00,路段長度:2520.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2520.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600104	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段(公所施作)							蘆竹區	東溪路至南山路二段	1. 行政區:蘆竹區,施工路段:長安路二段,起點位置:東溪路,迄點位置:南山路二段,路段寬度:18.00,路段長度:750.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	750.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600108	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	桃104(東福路三段)至台61	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃103(蚵間路),起點位置:桃104(東福路三段),迄點位置:台61,路段寬度:8.00,路段長度:550.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	550.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600109	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	三民路至觀音邊界	1. 行政區:新屋區,施工路段:縣115(中華路),起點位置:三民路,迄點位置:觀音邊界,路段寬度:15.00,路段長度:3220.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3220.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600111	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路至中山西路	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃93-1(田中路),起點位置:東興路,迄點位置:中山西路,路段寬度:6.00,路段長度:1450.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	1450.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600114	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							楊梅區	校前路至龍潭交界	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃67老莊路,起點位置:校前路,迄點位置:龍潭交界,路段寬度:12.00,路段長度:3967.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	3967.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600115	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							楊梅區	OK+000~2K+100	1. 行政區:楊梅區,施工路段:桃79梅高路,起點位置:OK+000,迄點位置:2K+100,路段寬度:15.00,路段長度:2100.00,年度_預定工期起:107,年度_預定工期迄:107	2100.00	2018年1月1日─2018年1月1日
IPP10600388	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	5K+500至中觀路	1. 行政區:觀音區,施工路段:大湖路(桃97),起點位置:5K+500,迄點位置:中觀路,路段寬度:10.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600389	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							大園區	領航南路四段至大新路	1. 行政區:大園區,施工路段:五青路(桃42線),起點位置:領航南路四段,迄點位置:大新路,路段寬度:12.00,路段長度:2540.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2540.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600390	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路二段至中山西路二段	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃91(保安一路),起點位置:東興路二段,迄點位置:中山西路二段,路段寬度:6.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600391	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							新屋區	東興路二段至中山西路三段	1. 行政區:新屋區,施工路段:桃95(永平路),起點位置:東興路二段,迄點位置:中山西路三段,路段寬度:6.00,路段長度:1200.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	1200.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600394	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							觀音區	新生路至大觀路二段	1. 行政區:觀音區,施工路段:四維路,起點位置:新生路,迄點位置:大觀路二段,路段寬度:17.00,路段長度:350.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	350.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600396	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							龜山區	華亞三路至新北交界處	1. 行政區:龜山區,施工路段:文化一路,起點位置:華亞三路,迄點位置:新北交界處,路段寬度:32.00,路段長度:2206.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	2206.00	2017年1月1日─2017年12月31日
IPP10600397	桃園市政府養護工程處道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心	養工處107年歲修路段							平鎮區	莊敬段至南豐路	1. 行政區:平鎮區,施工路段:113縣道山頂段,起點位置:莊敬段,迄點位置:南豐路,路段寬度:23.00,路段長度:781.00,年度_預定工期起:106,年度_預定工期迄:106	781.00	2017年1月1日─2017年12月31日