桃園市政府養護工程處 會議紀錄
1. 108年「本市電纜及電桿地下化工程」第5次整合會議
2. 時間：108年7月2日(星期二)上午9時30分
3. 地點：風禾公園201會議室。
4. 主席：何副總工程司順華 記錄：徐逸揚
5. 會議結論：
1. 請台電公司定期於會議前補充追蹤進度表內未填寫下地範圍及長度案件。
2. 有關追蹤進度表內路段台電公司需協助或有待解決事項部分，請加註路證案號俾利本處後續協助辦理。
3. 請共管機電科針對電纜地下化路段配合路燈新設或遷移，以利台電後續拔桿作業。
4. 請共管機電科針對本會議列管欲拔桿路段，如有寬頻管道請配合提升人手孔，以利管線單位進入寬頻及台電拔桿作業。
5. 電纜地下化欲拔桿路段由台電公司行文至各單位移除附掛纜線，倘拔桿時如有未移除纜線後續由本處進場剪除。
6. 本處人行道工程配合電纜地下化路段，針對寬頻管道接戶管埋設及修復等事宜仍請機電科協助。
7. 再次重申本市路燈配合電纜地下化案件相關路證一律由本處核發。
8. 本處前瞻人行道工程進度管制：
本處前瞻人行道工程第一階段：
1. 蘆竹區南山路一段已完工，解除列管；另南山路二段(內新路470巷至長榮路)，本處已函文先行施工，請台電儘速申請路證，並配合本處人行道工程一併施作。另請台電提供南山路二段(內新路470巷至長榮路)管路、佈纜、停電及拔桿期程予本處。
2. 大溪區中華路，本案人行道已完工，本處橋隧科預計8月中進行刨鋪，請台電儘速於7月中完成管路工程，8月中前完成佈纜及人孔降埋做業，另請附掛纜線之管線單位配合移除。
3. 平鎮區延平路二段，台電公司預計7月4日拔桿，另尚有三處電桿涉及公路總局路權，預計7月下旬取得路證，請台電公司依排定期程施作。
本處前瞻人行道工程第二階段：
1. 大園區民生南路，已完成管路埋設及佈纜作業中，請台電公司儘速配合人手孔降埋及拔桿作業，以利本處刨鋪作業。
2. 楊梅區校前路，台電公司已完成拔桿，另針對楊梅國小前電箱及秀才路校前路口電桿遷移一節，請台電儘速施作。
3. 新屋區三民路，本處於108年3月27日召開「第3次電纜地下化整合會議」結論原請台電公司於108年5月20日前完成拔桿，唯至今仍未完工，已影響本處刨鋪工程，請台電儘速施作並函復本處拔桿及人孔降埋期程，俾利本處進場刨鋪作業。
4. 龍潭區中正路(北龍路至新龍路)，請台電儘速於7月26日前完成遷移。
本處中壢銀河水岸亮點工程進度管制：
中壢區新生路(環北路至中央西路)
已完成規劃設計作業，本處道行科預計109年1月進行刨鋪作業，請台電公司提供完工期程及儘速辦理施工作業。
桃47(吉林三路至長春一路)電纜地下化工程進度管制：
台電公司目前施作管路工程，預計7月中完成管路工程，請共管機電科確認本案路燈線路改接，另請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
本處申請電纜地下化工程進度管制：
1. 第176案桃園區向善街(春日路至向善街46號)，已完成佈纜作業，請附掛纜線之管線單位配合移除，另請共管機電科確認本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
2. 第83案桃園區忠一路(永定一街至中山北路)及仁一街，本處共機科路燈合約已到期，預計最快8月進場，請共機科於新合約優先納入本案施作，以利台電後續拔桿作業。
3. 第147案桃園區文中東路、忠一路(文中東路至永定一街)、忠二路(文中東路至永定二街)，本處共機科路燈合約已到期，預計最快8月進場，請共機科於新合約優先納入本案施作，以利台電後續拔桿作業。
4. 第103案桃園區龍壽街(中山路至龍壽街273巷)，請台電持續配合人行道埋設接戶管，另本處橋隧科於108年6月27日辦理管線協調會勘，針對龍泉六街與龍壽街口電箱請台電儘速施作，俾利本案工進。
5. 第115案桃園區中華路(中正路至南華街)，本案路燈已完成增設，請台電針對管障一節儘速辦理修復並配合拔桿。
6. 第136案桃園區民族路(中華路至復興路)，本案管路障礙請台電儘速施作，另請共管機電科配合本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
7. 第160案大園區中華路139巷(中華路至中華路139巷1弄)，本案電桿有妨礙交通之虞，請台電盡速配合施作；北桃園表示本案線路改接遇私人土地及糾紛，請北桃園評估倘施作困難可通知本處辦理現勘協調。
8. 第114案八德區和平路(重慶街53巷至東勇街)，台電已完成管路埋設，請共管機電科配合本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
9. 第167案龍潭區民豐一街(中興路至民豐一街130巷)，本案係配合手信仿新建案配合地下化，台電已完成管路工程，，請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
10. 第141案平鎮區東安國小(龍安路133巷至東安國小門口)，目前台電佈纜作業中，請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
11. 第159案平鎮區太平西路與洪圳路口，請台電針對道路拓寬所設置臨時電桿及架空線路儘速移除。
12. 第109案中壢區福州路，請台電儘速施作，另本處共機科路燈合約已到期，預計最快8月進場請共機科於新合約優先納入本案施作，以利台電後續拔桿作業。
13. 第134案中壢區四維路、八德路、立和路，請台電儘速施作，本處共機科路燈合約已到期，預計最快8月進場，請共機科於新合約優先納入本案施作，以利台電後續拔桿作業。
14. 第140案中壢區義民路二段(民權路224巷至中央西路)，台電已完成管路埋設，目前佈纜作業中，請共管機電科確認本案路燈線路改接，另請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
15. 第34案蘆竹區上興路興仁路，已完成管路埋設，請台電於9月底前完成拔桿，請共管機電科確認本案路燈線路改接，另請尚未移除附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
16. 第21案蘆竹區五福一路(福祿一街至仁愛路二段)，台電目前佈纜作業中，請共管機電科確認本案路燈線路改接，另請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
17. 第30案蘆竹區南竹路一段(中正路口至河底橋)，台電目前佈纜作業中，請共管機電科確認本案路燈設置，另請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
18. 第43案蘆竹區明德街(大同街至中華街)、中華街(愛國一路至南竹路五段)、博愛街(愛國一路至明光街)及明光街(南竹路五段201巷至大同街)，台電已完成佈纜作業，請儘速施作拔桿作業。
19. 第92案蘆竹區興中街(興福街至興中街100巷)，台電已完成埋設管路工程，請附掛纜線之管線單位配合移除，另請共管機電科確認本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
20. 第113案蘆竹區新南路二段(新南路二段114號至183-3號)，台電已完成埋設管路工程，請附掛纜線之管線單位配合移除，另請共管機電科確認本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
21. 第77案中壢區強國路(富裕街至榮民路)，台電目前佈纜作業中，另請共管機電科確認本案路燈設置，另請附掛纜線之管線單位配合移除，以利台電後續拔桿作業。
22. 第139案中壢區美豐街，請共管機電科確認本案路燈設置，以利台電後續拔桿作業。
23. 第132案大溪區康莊路，針對信義路至復興路由本處辦理路權代管事宜，後續請台電於路權移交後儘速進場施作。
散會：上午11時00分。